## 사용안내
27SS 소재일정 역산 트래커 — 출고일 기준, 설·춘절 보정 + 비수기 선정 + 금액 요약 (0808 원본)
정렬 순서
① S코드(봄) 전체 — 납기상 최우선 그룹
② 비수기 선정 스타일(봄 제외) — 봄코드 바로 아래 배치 (출고일과 무관하게 우선 조율 대상)
③ 나머지 M(여름) → X(사계절) — 각 그룹 안에서는 출고일 주차 순
계산 로직
① 출고예정일 = 출고일 주차를 날짜로 환산 (1주=1일, 2주=8일, 3주=15일, 4주=22일 / 9~12월은 전년도)
② 제품입고 시점 = 출고예정일 − 2주(14일). 입고시점이 한국 설 연휴(2/5~2/8)에 걸치면 연휴 전(2/4)으로 앞당김
③ 소재입고 마감일 = 제품입고 시점 − 90일 − 공장휴무 보정일 (중국·베트남 춘절 2/1~2/15, 한국 설 2/5~2/8)
④ 작지 미발행(X/부분) 또는 소재입고일 > 마감일 → S코드(봄) '★ 납기위험', M/X 시즌 '◆ 지연주의'
⑤ 소재입고 책임: CMT = 본사(소재팀) / 완사입·ODM = 생산처 (수/C/완 컬럼 기준 자동)
⑥ 원가합 = Σ(기획수량×입고원가), 소매가합 = Σ(기획수량×예상소매가) — 0808 원본 총원가/총공급가 컬럼 기준
금액 요약 시트
· 구분: 의류(J/T 등) / 용품(Q로 시작) / WM·피싱(8로 시작) — 품번 첫 글자 기준 자동 분류
· 구분별 스타일 수, 기획수량, 원가합, 소매가합 집계 + 의류 내 비수기 선정 금액 비중 표시
· 트래커에서 수량·금액·비수기(O) 값을 수정하면 요약도 자동 갱신 (SUMPRODUCT 수식)
비수기 선정
· 'KS_비수기 선정.xlsx' > 27SS비수기 탭 > N열(비수기 1차 확정) 'O' 표시 스타일 = 비수기 선정
· 품번 매칭: B열(품번+컬러) 기준, 스타일번호 변경분은 A열(기존 스타일넘버)로 교차 매칭 (49/50 매칭)
· JWTBM27901→JWTBM27165(변경품번)는 0808 원본에 없어 미반영, 확인 필요
입력 안내 (노란색 셀 = 입력, 검정 = 자동계산)
· 출고일(주차) 수정 시 입고시점·소재마감·판정 자동 갱신 / 작지발행·사양확정·비수기(O/X) 수정 가능
· 소재입고 예정/실제일, 조율상태, 메모를 입력하세요.
데이터 출처
· 원본: 0808 첨부 파일 '원본_0808' 시트 (품번+컬러 1,190행 → 424 스타일 집계, 2026-08-08 기준)
· 작지발행: 0808 원본 '작지발행' 건수 / 컬러 구성: 컬러코드 + 브랜드 컬러명 매핑 / 사양확정: 전산 EDW (8/6, 정보성)
· 비수기: KS_비수기 선정.xlsx 27SS비수기 탭 (8/6 수정본) N열 'O' 기준
· 원단처/겉감/안감/생산처(소재DB): '27SS_소재DB' Merged Data 탭과 IMPORTRANGE 실시간 연동 — 진행구분 Drop 행 제외, Main 진행만 반영
· 사양확정: '27SS 생산 프로세스 진척현황(자동화)' EDW_RAW와 실시간 연동 (숨김 탭 'EDW_RAW') — 컬러 전체 결재 O / 일부 '부분' / 없음 X
· 최초 1회: '소재DB_RAW' 탭 A3 셀과 'EDW_RAW' 탭 A2 셀에서 각각 '액세스 허용' 클릭 필요 — 이후 자동 갱신
· 생산처(소재DB) 열은 크로스체크용 — 0808 생산처와 다르면 빨간색 표시 (픽스처/픽스쳐 같은 표기 차이도 포함되니 확인 필요)
· WM/피싱(8로 시작)은 0808 원본에 기획수량 0으로 입력되어 수량 합계 공란 — 금액은 원본 총원가/총공급가 기준
· 8UTCM27101은 컬러별 출고일 상이(1월3주/4월2주) → 다수 값 적용, 확인 필요

## 기준정보
기준정보 (노란색 = 조정 가능한 입력값)
기준일 (오늘) |  | 판정 기준일. 파일 열 때 자동 갱신
입고 리드타임(일) | 14 | 출고예정일 − 2주 = 제품입고 시점
소재 리드타임(일) | 90 | 제품입고 시점 − 90일 = 소재입고 마감일
시즌 연도 | 2027 | 27SS 출고 연도. 9~12월 주차는 전년(2026)으로 환산
춘절 공장휴무 시작 | 2027-02-01 | 중국·베트남 공장 가동중단 가정 (전후 2주)
춘절 공장휴무 종료 | 2027-02-15 | 실제 공장별 휴무 확정 시 조정
한국 설 연휴 시작 | 2027-02-05 | 설날 2/6(토), 연휴 2/5(금)~2/7(일)
한국 설 연휴 종료 | 2027-02-08 | 대체공휴일 2/8(월) 포함
소재입고 책임 구분 (수/C/완 기준)
C / CMT | 본사(소재팀) 책임 — 소재 발주·입고 본사 컨트롤
완(완사입) / ODM | 생산처 책임 — 생산처가 소재 수배·입고 컨트롤

## 소재역산 트래커
27SS 소재일정 역산 트래커 — 정렬: S코드(봄) → 비수기 선정 → 나머지 (424 스타일)
기준일: |  | 리드타임: |  |  |  | 노란색 = 입력 · ★ = S코드 작지 미발행/소재마감 초과 · 정렬: ①봄(S) ②비수기 선정 ③나머지 · 금액은 [금액 요약] 참조
NO | MD | DS | Style Code | 품명 | 컬러 구성 | 시즌 | 생산형태 (수/C/완) | 출고차순 | 출고일(주차) | 출고예정일 | 제품입고 시점 (출고-2주, 설연휴 보정) | 공장휴무 보정 (일) | 소재입고 마감일 (입고-90일-보정) | 마감까지 D-day | 비수기 선정 | 작지발행 | 사양확정 (전산 실시간) | 소재입고 예정/실제일 | 소재입고 책임 | 생산처 | 생산처 (소재DB) | 원산지 | 원단처 (에이전시) | 겉감정보 (원단처+품명) | 안감정보 (원단처+품명) | 기획수량 | 원가합 (원) | 소매가합 (원) | 납기1차 (전산참고) | 리스크 사유 | 판정 | 조율상태 | 메모/조치사항
1 | 최진민 | 강기환 | JKJGS27002 | 히어로 여성 고어텍스 3L PRO 재킷 | LPI-2, BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 190 | 47398730 | 188100000
2 | 최진민 | 강기환 | JKJJS27012 | 히어로 여성 프리마로프트 HEAVY 인슐레이션 재킷 | GRY(GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 550 | 46312750 | 214500000
3 | 최진민 | 강기환 | JKJJS27016 | 히어로 여성 프리마로프트 LIGHT 인슐레이션 재킷 | LPI-2, BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 600 | 46083000 | 210000000
4 | 최진민 | 김지원 | JKJJS27022 | 히어로 여성 스톰플리스 프로 LIGHT 소프트쉘 재킷 | LGY(L/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 400 | 24726400 | 128000000
5 | 최진민 | 김지원 | JKPNS27062 | 히어로 여성 스톰플리스 프로 LIGHT 소프트쉘 팬츠 | GRY(GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 350 | 20101900 | 94500000
6 | 최진민 | 김지원 | JKPNS27072 | 히어로 여성 클라이밍 팬츠 | GRY-1, BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 200 | 16675200 | 64000000
7 | 최진민 | 김지원 | JKTBS27058 | 히어로 여성 니트도트 긴팔 라운드티 | DGY-1, BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 180 | 4716720 | 24840000
8 | 최진민 | 강기환 | JWJGS27001 | 히어로 남성 고어텍스 3L PRO 재킷 | GBU(G/BLUE), DGY-1 |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 250 | 68675250 | 247500000
9 | 최진민 | 강기환 | JWJJS27011 | 히어로 남성 프리마로프트 HEAVY 인슐레이션 재킷 | GRY-1, BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 2350 | 215013250 | 916500000
10 | 최진민 | 강기환 | JWJJS27015 | 히어로 남성 프리마로프트 LIGHT 인슐레이션 재킷 | DBU(D/BLUE), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 2250 | 186752250 | 787500000
11 | 최진민 | 김지원 | JWJJS27021 | 히어로 남성 스톰플리스 프로 LIGHT 소프트쉘 재킷 | DBU(D/BLUE), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 3000 | 199377000 | 960000000
12 | 최진민 | 김지원 | JWPNS27061 | 히어로 남성 스톰플리스 프로 LIGHT 소프트쉘 팬츠 | GBU(G/BLUE), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 1100 | 61816700 | 297000000
13 | 최진민 | 김지원 | JWPNS27071 | 히어로 남성 클라이밍 팬츠 | DGY-1, BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 300 | 25478700 | 96000000
14 | 최진민 | 김지원 | JWTBS27057 | 히어로 남성 니트도트 긴팔 라운드티 | DBU(D/BLUE), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 300 | 8055900 | 41400000
15 | 김준래 | 권혁일 | TLTBS27511 | 남성 베이직 폴로 긴팔 티셔츠 | LLA-1, CIN(CINDER), DGY-3 |  | ODM |  | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 중국 |  |  |  | 8000 | 188464000 | 1024000000
16 | 김준래 | 권혁일 | TLTBS27571 | 춘절 남성 니트 폴로 긴팔 티셔츠 | BLK(BLACK), LAK(LAKE) |  | 완사입 |  | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 어필코리아 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 106628000 | 440000000 | 1월2주
17 | 김준래 | 권혁일 | TVTBS27548 | 여성 베이직 폴로 긴팔 티셔츠 | IVO(IVORY), LPI, NAY |  | ODM |  | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 베트남 |  |  |  | 3700 | 81736700 | 473600000
18 | 김준래 | 권혁일 | TVTBS27592 | 춘절 여성 니트 폴로 긴팔 티셔츠 | CRE-2, LLA-1 |  | 완사입 |  | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 어필코리아 |  | 베트남 |  |  |  | 1200 | 58612800 | 237600000 | 1월2주
19 | 신인철 | 안세진 | 8GJJS27101 | [WM] 남성 아웃포켓 피싱 재킷 | KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 64250000 | 180000000
20 | 신인철 | 안세진 | 8GPNS27101 | [WM] 남성 유틸리티 피싱 카고 팬츠 | KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 34930000 | 87500000
21 | 신인철 | 장지은 | 8HJJS27102 | [WM] 여성 아웃포켓 피싱 재킷 | CAM(CAMEL), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 56850000 | 180000000
22 | 신인철 | 장지은 | 8HPNS27102 | [WM] 여성 유틸리티 피싱 카고 팬츠 | CAM(CAMEL), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 44500000 | 125000000
23 | 신인철 | 안세진 | 8NHAS27101 | [WM] 남녀공용 3지 익스퍼트 장갑 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 2558824 | 8700000
24 | 신인철 | 장지은 | 8NLAS27101 | [WM] 남녀공용 프린트 양말 | OWH, TNA, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 건우 |  | 국내 |  |  |  | 0 | 2647059 | 9000000
25 | 신인철 | 장지은 | 8NRES27104 | [WM] 남녀공용 쉐이드 캠프 캡 | TNA, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 피앤지 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 5735294 | 19500000
26 | 신인철 | 장지은 | 8NRFS27101 | [WM] 남녀공용 그리드 매쉬 햇 | BLK(BLACK), TNA |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 피앤지 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 6000000 | 20400000
27 | 신인철 | 장지은 | 8NRFS27102 | [WM] 남녀공용 패커블 립스탑 햇 | TBU, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 피앤지 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 5735294 | 19500000
28 | 신인철 | 안세진 | 8NRFS27103 | [WM] 남녀공용 쉐이드 버킷 햇 | KHA(KHAKI), BLK(BLACK), OWH |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 피앤지 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 13764706 | 46800000
29 | 신인철 | 장지은 | 8UJJS27101 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 소프트쉘 재킷 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 신인철 | 장지은 | 8UJJS27102 | [WM] 남녀공용 버그 메쉬 재킷 | TNA, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 39819200 | 140000000
31 | 신인철 | 장지은 | 8UJJS27105 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 어프로치 재킷 | DKH(D/KHAKI), CHA(CHARCOAL) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 40147059 | 136500000
32 | 신인철 | 장지은 | 8UPNS27102 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 소프트쉘 팬츠 | DBE(DARK BEIGE), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 신인철 | 장지은 | 8UPNS27105 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 어프로치 팬츠 | DKH(D/KHAKI), CHA(CHARCOAL) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 31419850 | 101500000
34 | 신인철 | 안세진 | 8UTBS27101 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 와플 후드티 | DLM, BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 주연 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 18491120 | 58460000
35 | 신인철 | 장지은 | 8UTBS27102 | [WM] 남녀공용 프린트 긴팔티 | IVO(IVORY), LGY(L/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 주연 |  | 중국 |  |  |  | 0 | 11507400 | 48600000
36 | 박지인 | 정은진 | JKJJS27132 | 춘절 여성 OCTA 인슐레이션 재킷 | BLK(BLACK), VBU-1 |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 | [5 empty] | 2000 | 114028000 | 540000000 | 1월3주
37 | 박진아 | 조이슬 | JKPNS27102 | 춘절 여성 슬림핏 스탠다드 팬츠 | CIN(CINDER), DGY(D/GRAY), WBE |  | CMT |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 디코드 |  | 베트남 |  |  |  | 4000 | 113760000 | 712000000 | 1월3주
38 | 박진아 | 조이슬 | JKTBS27102 | 춘절 여성 베이직 긴팔 집업 티셔츠 | CRE(CREAM), LSL |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 47250000 | 370000000 | 1월3주
39 | 박진아 | 조이슬 | JKTBS27104 | 춘절 여성 베이직 긴팔 라운드 티셔츠 | MIN, DGY(D/GRAY) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 1400 | 24915800 | 207200000 | 1월3주
40 | 박지인 | 조이슬 | JKVAS27132 | 춘절 여성 OCTA 인슐레이션 베스트 | BLK(BLACK), WBE |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 | [5 empty] | 1000 | 38169000 | 198000000 | 1월3주
41 | 이재헌 | 정은진 | JWJJS27131 | 남성 OCTA 인슐레이션 재킷 | DGY(D/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 2500 | 151025000 | 725000000
42 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNS27101 | 춘절 남성 레귤러핏 스탠다드 원턱 팬츠 | DGY-1, BLK(BLACK) |  | CMT | SP1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 디코드 |  | 베트남 |  |  |  | 5500 | 155397000 | 979000000
43 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNS27103 | 춘절 남성 슬림핏 스탠다드 노턱 팬츠 | CIN(CINDER), BLK(BLACK) |  | CMT | SP1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 디코드 |  | 베트남 |  |  |  | 8000 | 210024000 | 1424000000
44 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNS27113 | 춘절 남성 레귤러핏 하이킹 팬츠 | DGY-1, WBE |  | 완사입 | SP1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 70093800 | 356400000 | 1월3주
45 | 박술홍 | 엄창용 | JWSXS27135 | 춘절 남녀공용 우븐 하이킹 셔츠 (WIGO) | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | SP1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 1600 | 77996800 | 352000000
46 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBS27111 | 남성 하이브리드 긴팔 집업 티셔츠 | BLK(BLACK), GBU(G/BLUE) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 3000 | 79905000 | 444000000
47 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBS27113 | 남성 ClearDry 긴팔 라운드 티셔츠 | GRY(GRAY), DGR(D/GREEN) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2000 | 53650000 | 256000000
48 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBS27115 | 남성 ClearDry 긴팔 집업 티셔츠 | DGY(D/GRAY), WBE |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2000 | 58964800 | 276000000
49 | 이재헌 | 엄창용 | JWVAS27131 | 남성 OCTA 인슐레이션 베스트 | BLK(BLACK), GRY(GRAY) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 1200 | 51517200 | 264000000
50 | 정영준 | 이민선 | TLJJS27501 | 춘절 남성 패딩 헤링턴 재킷 | BLK(BLACK), MUD |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 186354000 | 960000000 | 1월3주
51 | 정영준 | 이민선 | TLJJS27521 | 춘절 남성 3L 후드 방수 재킷 | DGY-3, GRI(GREIGE) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 1700 | 166685000 | 663000000 | 1월3주
52 | 정영준 | 서은미 | TLJJS27551 | 춘절 남성 키퍼 스탠드넥 재킷 | MUD, DGY-3 |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 2600 | 151426800 | 702000000
53 | 문도혁 | 정희영 | TLPNS27411 | 춘절 남성 면 혼방 레귤러핏 테이퍼드 팬츠 | MUD, BLK(BLACK) |  | CMT | s1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 104250000 | 495000000
54 | 문도혁 | 정희영 | TLPNS27531 | 춘절 남성 소프트필 저지 팬츠 (SET-UP) | DGY(D/GRAY), LLA |  | CMT | s1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 1400 | 54159000 | 277200000
55 | 문도혁 | 이민선 | TVJJS27502 | 춘절 여성 논퀼팅 인슐레이션 재킷 | MUD, BLK(BLACK) |  | 완사입 | s1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 2200 | 160008200 | 704000000
56 | 박지인 | 이민선 | TVJJS27512 | 춘절 여성 중기장 방풍 재킷 | WBE, CIN(CINDER) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 | [5 empty] | 3000 | 165927000 | 810000000 | 1월3주
57 | 문도혁 | 이민선 | TVJJS27522 | 춘절 여성 웨더 중기장 재킷 | GRI(GREIGE), GMI(G/MINT) |  | 완사입 | s1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 239177500 | 975000000
58 | 문도혁 | 이민선 | TVJJS27532 | 춘절 여성 3L 후디드 방수 재킷 | CRE(CREAM), DGY(D/GRAY) |  | 완사입 | S1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 160255800 | 702000000
59 | 문도혁 | 이민선 | TVJJS27552 | 춘절 여성 키퍼 중기장 벨티드 재킷 | GRI(GREIGE), DGY(D/GRAY) |  | 완사입 | S1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 4000 | 223356000 | 1160000000
60 | 문도혁 | 이민선 | TVJJS27562 | 춘절 여성 키퍼 넥리스 재킷 | CRE(CREAM), GMI(G/MINT) |  | 완사입 | S1 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 2100 | 106062600 | 525000000
61 | 정영준 | 서은미 | TVPNS27512 | 춘절 여성 베이직 커브드 팬츠 | BLK(BLACK), MUD |  | CMT |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 2200 | 84143400 | 413600000 | 1월3주
62 | 정영준 | 서은미 | TVPNS27522 | 춘절 여성 루즈 커브드 팬츠 | CRE-2, DGY(D/GRAY) |  | CMT |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 62686800 | 338400000 | 1월3주
63 | 정영준 | 서은미 | TVPNS27532 | 춘절 여성 부츠컷 팬츠 | BLK(BLACK), MUD |  | CMT |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 55549800 | 320400000 | 1월3주
64 | 정영준 | 서은미 | TVPNS27542 | 춘절 여성 레귤러핏 팬츠 | BLK(BLACK), GRI(GREIGE) |  | CMT |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 2200 | 84966200 | 413600000 | 1월3주
65 | 김준래 | 권혁일 | TVTBS27552 | 춘절 여성 소프트필 후드 긴팔 티셔츠 (SET-UP) | LLA-1, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1200 | 36117600 | 225600000 | 1월3주
66 | 최진민 | 강기환 | JKJJS27032 | 히어로 여성 옥타 플리스 재킷 | GRY(GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 450 | 24435450 | 130500000
67 | 최진민 | 김지원 | JKTCS27056 | 히어로 여성 메리노울 반팔 라운드티 | LPI-2, BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 400 | 13356000 | 59200000
68 | 최진민 | 강기환 | JKVAS27018 | 히어로 여성 프리마로프트 LIGHT 인슐레이션 베스트 | DGY(D/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 305 | 17391405 | 76250000
69 | 최진민 | 강기환 | JWJJS27031 | 히어로 남성 옥타 플리스 재킷 | GBU(G/BLUE), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 650 | 36090600 | 188500000
70 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBS27117 | 남성 퀵드라이 바라클라바 긴팔 후드 티셔츠 | GRY(GRAY), GBR(G/BROWN) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1000 | 34655000 | 168000000
71 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBS27119 | 남성 자가드 긴팔 집업 티셔츠 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 66580000 | 316000000
72 | 최진민 | 김지원 | JWTCS27055 | 히어로 남성 메리노울 반팔 라운드티 | GBU(G/BLUE), BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 500 | 19151000 | 74000000
73 | 최진민 | 강기환 | JWVAS27017 | 히어로 남성 프리마로프트 LIGHT 인슐레이션 베스트 | DGY-1, BLK(BLACK) |  | 완사입 | S1 | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 870 | 53128290 | 217500000
74 | 이재헌 | 정은진 | JKJGS27102 | 여성 윈드체이서 고어텍스 후드 방수 재킷 | CRE(CREAM), GRE(GREEN), PUR |  | CMT | SP1 | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 248750000 | 1125000000
75 | 이재헌 | 정은진 | JKJGS27104 | 여성 고어텍스 후드 디테쳐블 방수 재킷 | WBE, DLI, BLK(BLACK) |  | CMT | SP1 | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 미얀마 |  |  |  | 7000 | 624813000 | 2730000000
76 | 박지인 | 정은진 | JKJJS27136 | 춘절 여성 Wigo 방풍 재킷 (SET UP) | BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 | [5 empty] | 800 | 53180800 | 256000000 | 2월1주
77 | 이재헌 | 정은진 | JKJWS27106 | 여성 고어윈드스토퍼 후드 디테쳐블 재킷 | WBE, PUR, BLK(BLACK) |  | CMT | SP1 | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 4000 | 282392800 | 1280000000
78 | 박진아 | 조이슬 | JKPNS27114 | DS 제안) 춘절 여성 레귤러핏 카고 팬츠 | DGY(D/GRAY), WBE |  | CMT |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 62179200 | 356400000 | 2월1주
79 | 박진아 | 조이슬 | JKTBS27112 | 춘절 여성 하이브리드 긴팔 집업 티셔츠 | WBE, DGY(D/GRAY) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2000 | 52250000 | 296000000 | 2월1주
80 | 박진아 | 조이슬 | JKTBS27114 | 춘절 여성 ClearDry 아웃포켓 긴팔 라운드 티셔츠 | GRY(GRAY), CRE(CREAM) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1300 | 27060800 | 166400000 | 2월1주
81 | 박진아 | 조이슬 | JKTBS27116 | 춘절 여성 후드 티셔츠 | BLK(BLACK), DYL(D/YELLOW) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1200 | 32727600 | 201600000 | 2월1주
82 | 박진아 | 조이슬 | JKTBS27118 | 춘절 여성 하이브리드 긴팔 후드 티셔츠 | CRE(CREAM), DYL(D/YELLOW) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 인도네시아 |  |  |  | 3000 | 114219000 | 504000000 | 2월1주
83 | 박진아 | 조이슬 | JKTBS27120 | 춘절 자가드 긴팔 집업 티셔츠 | KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1400 | 31536400 | 207200000 | 2월1주
84 | 이재헌 | 정은진 | JWJGS27101 | 남성 윈드체이서 고어텍스 후드 방수 재킷 | GBR(G/BROWN), DGY(D/GRAY), DGR(D/GREEN) |  | CMT | SP1 | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 273335000 | 1125000000
85 | 이재헌 | 정은진 | JWJGS27103 | 남성 고어텍스 후드 디테쳐블 방수 재킷 | GBE(G/BEIGE), DBU(D/BLUE), BLK(BLACK) |  | CMT | SP1 | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 미얀마 |  |  |  | 7640 | 753495000 | 2979600000
86 | 이재헌 | 정은진 | JWJJS27135 | 남성 WIGO 방풍 재킷 (SET UP) | KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 2200 | 169224000 | 704000000
87 | 이재헌 | 정은진 | JWJWS27105 | 남성 고어윈드스토퍼 인후드 재킷 | KHA(KHAKI), GBU(G/BLUE), BLK(BLACK) |  | CMT | SP1 | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 7000 | 566366500 | 2240000000
88 | 정영준 | 이민선 | TLJJS27503 | 춘절 남성 소프트쉘 헤링턴 재킷 | DGY-3, MUD |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 2800 | 226968000 | 896000000 | 2월1주
89 | 정영준 | 이민선 | TLJJS27511 | 춘절 남성 소프트안감 드리즐러 재킷 | BLK(BLACK), LLA |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 1700 | 118962600 | 544000000
90 | 정영준 | 이민선 | TLJJS27531 | 춘절 남성 소프트필 재킷 (SET-UP) | DGY-3, LLA |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1400 | 55910400 | 249200000
91 | 정영준 | 이민선 | TLJJS27541 | 남성 KOMFORT 이지 재킷 (SET-UP) | BLK(BLACK), MUD |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 1200 | 84998400 | 420000000
92 | 정영준 | 서은미 | TLJJS27561 | 춘절 남성 인후드 재킷 | LAK(LAKE), DGY-3 |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 미얀마 |  |  |  | 5000 | 283061400 | 1250000000
93 | 문도혁 | 정희영 | TLPNS27501 | 춘절 루즈핏 커브드 팬츠 | LLA, DGY(D/GRAY) |  | CMT | s2 | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 1600 | 81600000 | 352000000
94 | 문도혁 | 이민선 | TVJJS27542 | 춘절 여성 소프트안감 칼라드 재킷 | MUD, BLK(BLACK) |  | 완사입 | s2 | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 2200 | 94773800 | 594000000 | 2월1주
95 | 정영준 | 서은미 | TVPNS27552 | 춘절 여성 소프트필 조거 팬츠 (SET-UP) | BLK(BLACK), LLA-1 |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1200 | 36000000 | 189600000 | 2월1주
96 | 정영준 | 서은미 | TVPNS27902 | 유통특화_사계절 여성 세미 부츠컷 데님 팬츠 | IND(INDIGO) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 스코브 |  | 베트남 |  |  |  | 1000 | 28000000 | 158000000
97 | 정영준 | 서은미 | TVPOS27502 | 춘절 여성 롱 스커트 (SET-UP) | BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 1500 | 46137000 | 252000000 | 2월1주
98 | 문도혁 | 정희영 | TLPNS27521 | 사계절 남성 KOMFORT 레귤러핏 팬츠 (SET-UP) | MUD, BLK(BLACK) |  | CMT | s2 | 2월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 67386000 | 396000000
99 | 문도혁 | 정희영 | TLPNS27901 | 유통특화_사계절 남성 레귤러핏 데님 팬츠 | IND(INDIGO), BLK(BLACK) |  | 완사입 | s2 | 2월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 스코브 |  | 베트남 |  |  |  | 1200 | 32350800 | 225600000
100 | 김준래 | 정희영 | TLSXS27501 | 남성 기본형 세미오버 긴팔 셔츠 | GRY-2, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 | [5 empty] | 2000 | 78566000 | 356000000
101 | 김준래 | 정희영 | TLSXS27511 | 남성 아우터형 긴팔 셔츠 | GRY-2, MUD |  | 완사입 |  | 2월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 | [5 empty] | 1400 | 50358000 | 263200000
102 | 김준래 | 서은미 | TVSXS27502 | 여성 기본형 세미오버 긴팔 셔츠 | GRI(GREIGE), LLA |  | 완사입 |  | 2월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 67595400 | 284400000
103 | 김준래 | 서은미 | TVSXS27522 | 여성 아우터형 긴팔 셔츠 | GMI(G/MINT), DGY-3 |  | 완사입 |  | 2월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 64155600 | 302400000
104 | 이재헌 | 정은진 | JWJJS27109 | 남녀공용 우의 | MIN, GNA(G/NAVY) |  | 완사입 | SM2 | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 1000 | 65000000 | 250000000
105 | 이재헌 | 정은진 | JWTBS27101 | 남성 베이직 긴팔 집업 티셔츠 | DGR(D/GREEN), GBU(G/BLUE), DML(D/MELAN) |  | 완사입 | SM2 | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 4500 | 103500000 | 531000000
106 | 이재헌 | 정은진 | JWTBS27103 | 남성 베이직 긴팔 라운드 티셔츠 | OWH, DML(D/MELAN) |  | 완사입 | SM2 | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2000 | 42000000 | 216000000
107 | 이재헌 | 정은진 | JWVAS27109 | 남성 유틸리티 스탠드넥 베스트 | KHA(KHAKI) |  | 완사입 | SM2 | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 1500 | 80445000 | 330000000
108 | 이재헌 | 정은진 | JWVAS27907 | 유통특화_남성 유틸리티 V넥 베스트 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM2 | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 99288000 | 396000000
109 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27503 | 하절 남성 핫멜트 폴로 반팔 티셔츠 | LAK(LAKE), LGY-1, GBU-3, DNA(D/NAVY), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 67000 | 1474000000 | 7906000000 | 1월 4주
110 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27504 | 하절 여성 핫멜트 폴로 반팔 티셔츠 | IVO(IVORY), PYL, DNA(D/NAVY) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 6500 | 136578000 | 767000000 | 1월 4주
111 | 박진아 | 조이슬 | JKTBM27166 | 하절 여성 MossDry 소매 하이브리드 긴팔 후드 티셔츠 | VBU, MIN |  | 완사입 |  | 2월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 2200 | 53836200 | 325600000 | 2월4주
112 | 박진아 | 조이슬 | JKTBM27168 | 하절 여성 패턴 긴팔 집업 티셔츠 | LSL, MIN, CRE(CREAM) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 4500 | 106897500 | 576000000 | 2월4주
113 | 문도혁 | 정희영 | TLPNM27511 | 하절 남성 면 혼방 레귤러핏 테이퍼드 팬츠 | BGY(B/GRAY), BLK(BLACK) |  | CMT | m1 | 2월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 5000 | 207055000 | 990000000
114 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27523 | 남성 CP소로나쿨 세미오버 반팔 티셔츠 | MUD, CRE-2, LAK(LAKE), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 10000 | 142150000 | 780000000
115 | 문도혁 | 이민선 | TVJJM27532 | 하절 여성 V컷 스탠드넥 방풍 재킷 | LGI(L/GREIGE), NAY |  | 완사입 | m1 | 2월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 157279500 | 770000000
116 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27508 | 여성 CP소로나쿨 모크넥 반팔 티셔츠 | GRI(GREIGE), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 32048000 | 156000000
117 | 박지인 | 정은진 | JKJJM27172 | 하절 여성 제노아 경량 인후드 방풍 재킷 | MIN, CRE(CREAM), LSL, WBE |  | CMT |  | 3월1주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 원전 | [5 empty] | 15000 | 569850000 | 2970000000 | 3월1주
118 | 이재헌 | 정은진 | JWJJM27171 | 남성 제노아 경량 인후드 방풍 재킷 | WGY, KHA(KHAKI), DNA(D/NAVY), DOC(D/OCEAN) |  | CMT |  | 3월1주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 27500 | 1237500000 | 5445000000
119 | 정영준 | 서은미 | TLJJM27511 | 하절 남성 윈드포레스트 패커블 방풍 재킷 | MUD, DNA(D/NAVY), LGY-1 |  | 완사입 |  | 3월1주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 12500 | 572725000 | 2750000000 | 3월1주
120 | 박지인 | 정은진 | JKJJM27152 | 하절 여성 경량 윈드케이 방풍 재킷 | CRE(CREAM), LIL(LILAC), BLK(BLACK) |  | CMT |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 아이블 | [5 empty] | 9000 | 454095500 | 1602000000 | 3월2주
121 | 박진아 | 조이슬 | JKTCM27182 | 하절 여성 에어도트 반팔 집업 티셔츠 | MIN, CRE(CREAM), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 5700 | 135403500 | 729600000 | 3월2주
122 | 박진아 | 조이슬 | JKTCM27908 | 유통특화_하절 여성 5부 집업 티셔츠 | WBE, LIL(LILAC) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1600 | 25153600 | 140800000 | 3월2주
123 | 박지인 | 조이슬 | JKVAM27102 | 하절 여성 에센셜 경량 베스트 | BLK(BLACK), LIL(LILAC), CRE(CREAM) |  | CMT |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 아이블 | [5 empty] | 5500 | 184420500 | 869000000 | 3월2주
124 | 이재헌 | 정은진 | JWJJM27151 | 남성 윈드케이 경량 방풍 재킷 | WGY, BLK(BLACK), DMI(D/MINT) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 13500 | 628464000 | 2403000000
125 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27171 | 하절 남성 루즈핏 파라슈트 팬츠 | WGY, DBU-2 |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 1000 | 35722000 | 188000000 | 3월2주
126 | 이재헌 | 엄창용 | JWVAM27101 | 남성 에센셜 경량 베스트 | WBE, DBU(D/BLUE), DGY(D/GRAY) |  | CMT |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 7000 | 214991000 | 1036000000
127 | 문도혁 | 정희영 | TLPNM27501 | 하절 남성 시어서커 레귤러핏 팬츠 (SET-UP) | BLK(BLACK), LBL(L/BLUE) |  | CMT | m3 | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 102490500 | 623000000
128 | 문도혁 | 정희영 | TLPNM27911 | 유통특화_하절 남성 쿨맥스 데님 팬츠 | IND(INDIGO), LBL(L/BLUE) |  | 완사입 | m1 | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 스코브 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 94146500 | 658000000
129 | 김준래 | 정희영 | TLSCM27501 | 하절 남성 시어서커 반팔 셔츠 (SET-UP) | DNA(D/NAVY), LGY-1, LBL(L/BLUE), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 픽스처 |  | 베트남 |  |  |  | 5500 | 149985000 | 814000000 | 3월2주
130 | 김준래 | 정희영 | TLSCM27511 | 하절 남성 체크 반팔 셔츠 | NAY, DGY(D/GRAY) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 픽스처 |  | 베트남 |  |  |  | 4000 | 163668000 | 552000000
131 | 김준래 | 정희영 | TLSCM27921 | 유통특화_하절 남성 체크 시어서커 반팔 셔츠 | DKH(D/KHAKI), NAY |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 픽스처 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 108528000 | 483000000 | 3월2주
132 | 김준래 | 정희영 | TLSXM27901 | 유통특화_남성 체크 긴팔 셔츠 | WIN, NAY |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 픽스처 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 107781000 | 474000000
133 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27505 | 하절 남성 시어서커 폴로 반팔 티셔츠 | OWH, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 12000 | 300696000 | 1536000000 | 3월2주
134 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27509 | 하절 남성 시어서커 라운드넥 반팔 티셔츠 (SET-UP) | BLK(BLACK), GRY(GRAY) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 67437000 | 354000000 | 3월2주
135 | 문도혁 | 이민선 | TVJJM27522 | 하절 여성 중기장 후디드 방풍 재킷 | LPI, PIS |  | 완사입 | m1 | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 116118000 | 660000000
136 | 정영준 | 서은미 | TVPNM27542 | 하절 여성 시어서커 파라슈츠 팬츠 (SET-UP) | DNA(D/NAVY), LBL(L/BLUE) |  | CMT |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 2700 | 69635700 | 453600000 | 3월2주
137 | 정영준 | 서은미 | TVPOM27502 | 하절 여성 시어서커 5부 (SET-UP) | DNA(D/NAVY), LBL(L/BLUE) |  | CMT |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 2300 | 51520000 | 248400000 | 3월2주
138 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27538 | 하절 여성 시어서커 반팔 폴로 티셔츠 | CRE(CREAM), LPI, PIS |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 5000 | 147115000 | 640000000 | 3월2주
139 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27542 | 하절 여성 스트레치 시어서커 폴로 반팔 티셔츠 (SET-UP) | OWH, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 4000 | 87048000 | 512000000 | 3월2주
140 | 문도혁 | 정희영 | TVVAM27562 | 하절 여성 경량 방풍 베스트 | LPI, GNA(G/NAVY) |  | 완사입 | m2 | 3월2주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 5500 | 181296500 | 924000000
141 | 문도혁 | 정희영 | TLPNM27691 | 하절 남성 데이팩 레귤러핏 테이퍼드 팬츠 | GRI(GREIGE), BLK(BLACK) |  | CMT | m1 | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 6000 | 142842000 | 888000000
142 | 문도혁 | 정희영 | TLPOM27501 | 하절 남성 시어서커 쇼츠 (SET-UP) | LBL(L/BLUE), DNA(D/NAVY) |  | CMT | m3 | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 47624000 | 256000000
143 | 문도혁 | 정희영 | TLPOM27697 | 하절 남성 데이팩 베이직 쇼츠 | LKH, RBU, BLK(BLACK) |  | CMT | m1 | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 14000 | 277676000 | 1232000000
144 | 문도혁 | 정희영 | TLPOM27699 | 하절 남성 데이팩 카고 쇼츠 | BEI(BEIGE), BLK(BLACK) |  | CMT | m1 | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 5500 | 115170000 | 594000000
145 | 문도혁 | 서은미 | TLSCM27693 | 하절 남성 데이팩 베이직 셔츠 | GRI(GREIGE), BLK(BLACK), BEI(BEIGE) |  | 완사입 | m1 | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 2800 | 79357600 | 414400000
146 | 문도혁 | 서은미 | TLTCM27691 | 하절 남녀공용 데이팩 티셔츠 | GRI(GREIGE), LKH, BLK(BLACK) |  | 완사입 | m1 | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 7700 | 173712000 | 754600000
147 | 정영준 | 서은미 | TVPNM27694 | 하절 여성 데이팩 루즈 팬츠 | DNA(D/NAVY), LKH |  | CMT |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 95494000 | 553000000 | 3월4주
148 | 정영준 | 서은미 | TVPOM27692 | 하절 여성 데이팩 롱 베이직 스커트 | DNA(D/NAVY), LKH |  | CMT |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 52978000 | 296000000 | 3월4주
149 | 정영준 | 서은미 | TVPOM27696 | 하절 여성 데이팩 쇼츠 | BLK(BLACK), RBU, GRI(GREIGE) |  | CMT |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 5500 | 112744500 | 484000000 | 3월4주
150 | 정영준 | 서은미 | TVPOM27698 | 하절 여성 데이팩 카고 쇼츠 | BLK(BLACK), BEI(BEIGE), GRI(GREIGE) |  | CMT |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 5200 | 93600000 | 509600000 | 3월4주
151 | 정영준 | 서은미 | TVSCM27692 | 하절 여성 데이팩 반팔 셔츠 | BLK(BLACK), BEI-1 |  | 완사입 |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 2100 | 56966700 | 310800000 | 3월4주
152 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27562 | 하절 여성 CP소로나쿨 반팔 티셔츠 | DGY-1, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 36117000 | 176400000 | 3월 4주
153 | 정영준 | 권혁일 | TVTCM27694 | 하절 여성 데이팩 후드 티셔츠 | BLK(BLACK), RBU, GRI(GREIGE) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 6600 | 129300000 | 646800000 | 3월4주
154 | 정영준 | 권혁일 | TVTCM27696 | 하절 여성 데이팩 베이직 원피스 | BLK(BLACK), DKH(D/KHAKI), GRI(GREIGE) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 10500 | 273000000 | 1659000000 | 3월4주
155 | 정영준 | 권혁일 | TVTCM27698 | 하절 여성 데이팩 원피스 | DNA(D/NAVY), LKH |  | 완사입 |  | 3월4주 | [5 empty] | O | O |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 2600 | 80600000 | 436800000 | 3월4주
156 | 김준래 | 권혁일 | TLTBM27501 | 남녀공용 베이직 오버핏 긴팔 티셔츠 | CRE-2, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 1월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 37006000 | 196000000
157 | 신인철 | 안세진 | 8UTCM27101 | [WM] 남녀공용 우븐 벤틸레이션 티셔츠 | TNA, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 10993250 | 32000000
158 | 박지인 | 이다영 | JWVAM27301 | 남녀공용 알파다이렉트 베스트 | SGY |  | 완사입 | SM2 | 1월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 850 | 34453050 | 142800000 | 1월3주
159 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27521 | 남성 소로나 레귤러핏 반팔 티셔츠 | IVO(IVORY), LLA-1, GBU-3, BLK(BLACK) |  | ODM |  | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 70000 | 644000000 | 4760000000
160 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27506 | 여성 소로나 라운드넥 반팔 티셔츠 | IVO(IVORY), LPI, PIS, BLK(BLACK) |  | ODM |  | 1월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 24000 | 189600000 | 1632000000
161 | 박진아 | 조이슬 | JKPNM27138 | 하절 여성 WIGO 디테처블 팬츠 | KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | CMT |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 1500 | 89790000 | 375000000 | 2월1주
162 | 박진아 | 조이슬 | JKPNM27192 | 하절 여성 하이킹 벤틸레이션 커브드 팬츠 | VBU, CRE(CREAM) |  | CMT |  | 2월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 1900 | 60925400 | 357200000 | 2월1주
163 | 박지인 | 조이슬 | JKJJM27124 | 하절 여성 자카드 풀집업 자켓 | CRE(CREAM), LSL |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 3000 | 105000000 | 564000000 | 2월4주
164 | 박진아 | 조이슬 | JKPOM27142 | 하절 여성 소프트쉘 쇼츠 (SET-UP) | BLK(BLACK), WBE |  | CMT |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 43592400 | 230400000 | 2월4주
165 | 박진아 | 조이슬 | JKTBM27124 | 하절 여성 자카드 긴팔 티셔츠 | KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1600 | 36735400 | 188800000 | 2월4주
166 | 박진아 | 조이슬 | JKTBM27128 | 하절 여성 MossDry 베이직 긴팔 집업 티셔츠 | IVO(IVORY), DMI(D/MINT) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 57300000 | 354000000 | 2월4주
167 | 박진아 | 조이슬 | JKTBM27182 | 하절 여성 에어도트 하이브리드 긴팔 후드 티셔츠 | WBE, DMI(D/MINT) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 81136000 | 336000000 | 2월4주
168 | 박진아 | 조이슬 | JKTBM27282 | (2차 추가) 하절 여성 긴팔 라운드 티셔츠 | LIL(LILAC), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 45000000 | 270000000 | 2월4주
169 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27137 | 하절 남성 WIGO 디테쳐블 팬츠 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | SM1 | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 1700 | 105396600 | 493000000 | 2월4주
170 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27151 | 하절 남성 원턱 레귤러핏 스탠다드 팬츠(ODM) | BGY(B/GRAY), CIN(CINDER) |  | CMT | SM1 | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 디코드 |  | 베트남 |  |  |  | 11000 | 319022000 | 1958000000 | 2월4주
171 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27161 | 하절 남성 노턱 슬림핏 스탠다드 팬츠(ODM) | DGY-2, BLK(BLACK), CIN(CINDER) |  | CMT | SM1 | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 디코드 |  | 베트남 |  |  |  | 14000 | 395080000 | 2492000000 | 2월4주
172 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBM27125 | 남성 우븐 하프집업 티셔츠 (타공 디테일) | WGY, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1200 | 44798400 | 201600000 | 44511
173 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBM27127 | 남성 솔솔 MossDry 베이직 긴팔 집업 티셔츠 | DOC(D/OCEAN), DGY(D/GRAY), DNA(D/NAVY) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 12000 | 216000000 | 1416000000 | 44511
174 | 박진아 | 조은선 | QEHFM27301 | 남녀공용 모스드라이 하이킹 스트레치 반장갑 | BLK(BLACK), VBU, GKH(G/KHAKI) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈글로벌 |  | 베트남 |  |  |  | 4700 | 47972900 | 235000000
175 | 박진아 | 조은선 | QEHFM27305 | 남녀공용 모스드라이 하이킹 자외선 차단 반장갑 | DGY(D/GRAY), GMI(G/MINT), LGY(L/GRAY) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈글로벌 |  | 베트남 |  |  |  | 4500 | 34879500 | 202500000
176 | 문도혁 | 정희영 | TLPNM27541 | 하절 남성 나일론 레귤러핏 테이퍼드 팬츠 | GBU(G/BLUE), BLK(BLACK) |  | CMT | m2 | 2월4주 | [6 empty] | 부분 |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 1500 | 55500000 | 297000000
177 | 김준래 | 정희영 | TLSXM27521 | 하절 남성 체크 긴팔 셔츠 | LLA, DGY(D/GRAY) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 픽스처 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 78808000 | 376000000 | 2월4주
178 | 김준래 | 정희영 | TLSXM27551 | 하절 남성 시어서커 긴팔 셔츠 | IVO(IVORY), GBU-4 |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 픽스처 |  | 베트남 |  |  |  | 1600 | 61387200 | 284800000 | 3
179 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27561 | 하절 남성 헨리넥 레귤러핏 반팔 티셔츠 | DNA(D/NAVY), LGY(L/GRAY) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1600 | 30280000 | 188800000 | 2월4주
180 | 문도혁 | 이민선 | TVJJM27502 | 하절 여성 스탠드넥 벤틸레이션 방풍 재킷 | LGI(L/GREIGE), GBU(G/BLUE) |  | 완사입 | m1 | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 158886000 | 750000000
181 | 박지인 | 이민선 | TVJJM27542 | 하절 여성 중기장 오버사이즈 재킷 | CO1 |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 | [5 empty] | 3000 | 120000000 | 594000000 | 2월4주
182 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27502 | 하절 여성 베이직 폴로 반팔 티셔츠 | IVO(IVORY), DNA(D/NAVY), LPI |  | ODM |  | 2월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 중국 |  |  |  | 9500 | 162868000 | 1026000000 | 2월4주
183 | 박지인 | 정은진 | JKJJM27142 | 하절 여성 소프트쉘 재킷 (SET UP) | BLK(BLACK), WBE |  | 완사입 |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 | [5 empty] | 1800 | 95065200 | 450000000 | 3월1주
184 | 박지인 | 정은진 | JKJJM27182 | 하절 여성 제노아 스트레치 중기장 인후드 재킷 | GRI(GREIGE), LIL(LILAC), NAY-1 |  | CMT |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 | [5 empty] | 6500 | 292500000 | 1430000000 | 3월1주
185 | 이재헌 | 정은진 | JWJJM27141 | 남성 소프트쉘 재킷 (SET UP) | BGY(B/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 1600 | 92974400 | 432000000
186 | 박진아 | 엄창용 | JWTCM27127 | 남녀공용 소로나 릴렉스핏 그래픽 티셔츠 | CRE(CREAM), DGY(D/GRAY) |  | 완사입 |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 4000 | 55224000 | 352000000 | 3월1주
187 | 박진아 | 조이슬 | JWTCM27147 | 남녀공용 소로나 릴렉스핏 그래픽 티셔츠 | OWH, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 4000 | 46872000 | 312000000 | 3월1주
188 | 박진아 | 엄창용 | JWTCM27149 | 남녀공용 소로나쿨(CP) 릴렉스핏 그래픽 티셔츠 | DGY(D/GRAY), MUD |  | 완사입 |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 51627000 | 234000000 | 3월1주
189 | 정영준 | 이민선 | TLJJM27501 | 하절 남성 경량 재킷 | BLK(BLACK), LGY-1 |  | 완사입 |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 미얀마 |  |  |  | 3200 | 158576000 | 740000000 | 3월1주
190 | 박술홍 | 심현숙 | TLJJM27701 | 남성 트레일러닝 초경량 3L 방수 자켓 | BLU(BLUE) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 250 | 26584750 | 97500000
191 | 박술홍 | 심현숙 | TLJJM27703 | 남성 트레일러닝 패커블 초경량 방풍 자켓 | DBE(DARK BEIGE) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 250 | 13647750 | 55000000
192 | 박술홍 | 김지원 | TLPOM27731 | 남성 트레일러닝 초경량 스플릿 3부 팬츠 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 400 | 11000000 | 47200000
193 | 박술홍 | 김지원 | TLPOM27733 | 남성 트레일러닝 트레일 2in1 스토리지 4부 팬츠 | DGY(D/GRAY), LSE |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 900 | 28644300 | 124200000
194 | 박술홍 | 김지원 | TLPOM27735 | 남성 트레일러닝 트레일 스토리지 5부 타이즈 | LSE |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 350 | 10039050 | 44800000
195 | 박술홍 | 김지원 | TLTCM27711 | 남성 트레일러닝 흡습속건 라운드 반팔 티셔츠 | BLK(BLACK), BLU(BLUE), LSE |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1870 | 45901020 | 183260000
196 | 박술홍 | 김지원 | TLTCM27721 | 남성 트레일러닝 자카드 라운드 슬리브리스 | DGY(D/GRAY) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 500 | 16777000 | 59000000
197 | 박술홍 | 김지원 | TLTCM27723 | 남성 트레일러닝 저지 라운드 슬리브리스 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 900 | 22674600 | 88200000
198 | 박술홍 | 심현숙 | TVJJM27702 | 여성 트레일러닝 초경량 3L 방수 자켓 | IVO(IVORY) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 300 | 31205400 | 117000000
199 | 박술홍 | 심현숙 | TVJJM27704 | 여성 트레일러닝 패커블 초경량 방풍 자켓 | DBE(DARK BEIGE) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 300 | 14763900 | 66000000
200 | 정영준 | 서은미 | TVPNM27502 | 하절 여성 베이직 크롭 세미 와이드 팬츠 | BLK(BLACK), LGI(L/GREIGE) |  | CMT |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 5000 | 177260000 | 890000000 | 3월1주
201 | 정영준 | 서은미 | TVPNM27522 | 하절 여성 카고조거 팬츠 | BLK(BLACK), DGY-1 |  | CMT |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 112215000 | 564000000 | 3월1주
202 | 정영준 | 서은미 | TVPNM27532 | 하절 여성 와이드 팬츠 | BLK(BLACK), GBU-3 |  | CMT |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 127404000 | 594000000 | 3월1주
203 | 정영준 | 서은미 | TVPNM27904 | 유통특화_하절 여성 쿨맥스 레귤러핏 데님 팬츠 | IND(INDIGO) |  | 완사입 |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 스코브 |  | 베트남 |  |  |  | 1200 | 36000000 | 213600000 | 3월1주
204 | 박술홍 | 김지원 | TVPOM27732 | 여성 트레일러닝 초경량 스플릿 3부 팬츠 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 500 | 13550000 | 59000000
205 | 박술홍 | 김지원 | TVPOM27734 | 여성 트레일러닝 트레일 2in1 스토리지 4부 팬츠 | LSE |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 500 | 18200000 | 69000000
206 | 박술홍 | 김지원 | TVPOM27736 | 여성 트레일러닝 트레일 스토리지 4부 타이즈 | LSE |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 250 | 6420750 | 29500000
207 | 김준래 | 서은미 | TVSXM27592 | 하절 여성 에어리 긴팔 셔츠 | PYL, LGI(L/GREIGE) |  | 완사입 |  | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 114000000 | 504000000 | 3월1주
208 | 박술홍 | 김지원 | TVTCM27712 | 여성 트레일러닝 흡습속건 라운드 반팔 티셔츠 | BLK(BLACK), DGY(D/GRAY) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1010 | 24791460 | 98980000
209 | 박술홍 | 김지원 | TVTCM27714 | 여성 트레일러닝 흡습속건 프린트 라운드 반팔 티셔츠 | LSE |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 700 | 19282200 | 75600000
210 | 박술홍 | 김지원 | TVTCM27722 | 여성 트레일러닝 자카드 라운드 슬리브리스 | DGY(D/GRAY) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 300 | 12766200 | 35400000
211 | 박술홍 | 김지원 | TVTCM27724 | 여성 트레일러닝 저지 라운드 슬리브리스 | DBE(DARK BEIGE) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 500 | 13989500 | 54000000
212 | 박지인 | 정은진 | JKJJM27156 | 하절 여성 고강력사 방풍 재킷 | BLK(BLACK), DMI(D/MINT) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 | [5 empty] | 2200 | 123200000 | 594000000 | 3월2주
213 | 박지인 | 정은진 | JKJJM27162 | 하절 여성 윈드 후드 재킷 | BLK(BLACK), WBE |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 | [5 empty] | 2000 | 82986000 | 396000000 | 3월2주
214 | 박진아 | 조이슬 | JKPNM27162 | 하절 여성 슬림핏 스탠다드 팬츠 | BLK(BLACK), NAY, WGY |  | CMT |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 디코드 |  | 베트남 |  |  |  | 6000 | 144954000 | 1068000000 | 3월2주
215 | 박진아 | 조이슬 | JKPNM27182 | 하절 여성 에어도트 레귤러핏 팬츠 | BLK(BLACK), WBE |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 3700 | 109449700 | 621600000 | 3월2주
216 | 박진아 | 조이슬 | JKPNM27184 | 하절 여성 에어도트 루즈핏 팬츠 | BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 70766000 | 336000000 | 3월2주
217 | 박진아 | 조이슬 | JKSXM27182 | 하절 여성 에어도트 긴팔 셔츠 | BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 74858000 | 336000000 | 3월2주
218 | 박진아 | 조이슬 | JKTCM27158 | 하절 여성 MossDry 베이직 반팔 집업 티셔츠 | PYL, LSL |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 베트남 |  |  |  | 1500 | 21750000 | 177000000 | 3월2주
219 | 박진아 | 조이슬 | JKTCM27160 | 하절 여성 MossDry 베이직 반팔 라운드 티셔츠 | IVO(IVORY), LIL(LILAC), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 베트남 |  |  |  | 6300 | 59850000 | 428400000 | 3월2주
220 | 박진아 | 조이슬 | JKTCM27184 | 하절 여성 에어도트 반팔 폴로 티셔츠 | MIN, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 50685000 | 345000000 | 3월2주
221 | 박진아 | 조이슬 | JKTCM27186 | 하절 여성 에어도트 반팔 후드 티셔츠 | MIN, CRE(CREAM), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 4500 | 126063000 | 621000000 | 3월2주
222 | 이재헌 | 정은진 | JWJJM27155 | 남성 고강력사 방풍 재킷 | DOC(D/OCEAN), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 원전 |  | 인도네시아 |  |  |  | 3200 | 192000000 | 928000000
223 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27141 | 하절 남성 소프트쉘 팬츠 (SET-UP) | BLK(BLACK), BGY(B/GRAY) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 1616 | 45248000 | 287648000 | 3월2주
224 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27165 | 유통특화_하절 남성 우븐 트레이닝 팬츠(ODM) | DGY-2, BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 6500 | 151599500 | 1027000000 | 3월2주
225 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27181 | 하절 남성 에어도트 루즈핏 파라슈트 팬츠 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 73354000 | 376000000 | 3월2주
226 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27183 | 하절 에어도트 레귤러핏 팬츠 | BLK(BLACK), WBE |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 9012 | 241458516 | 1604136000 | 3월2주
227 | 박술홍 | 엄창용 | JWPNM27191 | 하절 남성 커브드 팬츠 (DS 제안) | DGY-2, KHA(KHAKI) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 66821400 | 338400000 | 3월2주
228 | 박술홍 | 엄창용 | JWSXM27181 | 하절 남성 에어도트 긴팔 셔츠 | BLK(BLACK), BGY(B/GRAY) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 1400 | 48518400 | 235200000
229 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBM27167 | 남성 솔솔 MossDry 소매 하이브리드 긴팔 집업 티셔츠 | DBU(D/BLUE), DMI(D/MINT) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 6000 | 133728000 | 888000000
230 | 이재헌 | 엄창용 | JWTBM27181 | 남녀공용 솔솔 에어도트 하이브리드 긴팔 티셔츠 | WBE, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1400 | 49487200 | 221200000
231 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27157 | 남성 솔솔 MossDry 베이직 반팔 집업 티셔츠 | DGY(D/GRAY), DBU(D/BLUE), DMI(D/MINT), WGY |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 15000 | 255000000 | 1620000000 | 44511
232 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27159 | 남성 솔솔 MossDry 베이직 반팔 라운드 티셔츠 | BLK(BLACK), IVO(IVORY), DGR(D/GREEN), DNA(D/NAVY) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 베트남 |  |  |  | 23000 | 230000000 | 1564000000 | 44511
233 | 최지희 | 강지은 | QEREM27131 | 남녀공용 메쉬 우븐 배색 캠프캡 | BLK(BLACK), WBE |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 3000 | 37044000 | 180000000
234 | 최지희 | 강지은 | QEREM27151 | 남녀공용 에어도트 볼캡 | CRE(CREAM), KHA(KHAKI), BGY(B/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 12000 | 150000000 | 720000000
235 | 최지희 | 강지은 | QERFM27121 | 남녀공용 경량 메쉬 버킷햇 | BLK(BLACK), WBE |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 2000 | 28936000 | 140000000
236 | 최지희 | 강지은 | QERFM27151 | 남녀공용 에어도트 버킷햇 | BGY(B/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 3000 | 41259000 | 210000000
237 | 최지희 | 강지은 | QERFM27401 | 남녀공용 시어서커 버킷햇 | BLK(BLACK), LBL(L/BLUE) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 1600 | 23148800 | 112000000
238 | 최지희 | 강지은 | QERFM27402 | 여성 롱와이드 버킷햇 | CPI(C/PINK), PYL |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | X | [5 empty] | 국내 |  |  |  | 1100 | 15914800 | 77000000
239 | 문도혁 | 정희영 | TLPOM27521 | 하절 남성 KOMFORT 쇼츠 (SET-UP) | MUD, BLK(BLACK) |  | CMT | m3 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 53600000 | 276000000
240 | 최진민 | - | TLSCM27551 | 하절 남성 멀티 스트라이프 반팔 셔츠 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O | [9 empty] | 2500 | 70000000 | 370000000
241 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27501 | 하절 남성 베이직 폴로 반팔 티셔츠 | IVO(IVORY), BGY-1, BLK(BLACK), NAY |  | ODM |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | TESSELLATION |  | 베트남 |  |  |  | 24000 | 396576000 | 2592000000 | 3월2주
242 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27529 | 하절 남성 린넨라이크 폴로 반팔 티셔츠 | LGI(L/GREIGE), NAY |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 6000 | 165174000 | 708000000 | 3월2주
243 | 최진민 | - | TLTCM27551 | 하절 남성 멀티 스트라이프 라운드 반팔 티셔츠 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O | [9 empty] | 1800 | 42300000 | 212400000
244 | 최진민 | - | TLTCM27553 | 하절 남성 스트라이프 폴로 반팔 티셔츠 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O | [9 empty] | 3200 | 81600000 | 409600000
245 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27591 | 하절 남성 시어서커 하프집업 반팔 티셔츠 (SET-UP) | LBL(L/BLUE), DNA(D/NAVY) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1500 | 38922000 | 237000000 | 3월2주
246 | 문도혁 | 이민선 | TVJJM27512 | 하절 여성 메쉬 하이브리드 라운드넥 재킷 | LGI(L/GREIGE), BLK(BLACK) |  | 완사입 | m2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 82328000 | 440000000
247 | 문도혁 | 이민선 | TVJJM27552 | 하절 여성 메쉬 하이브리드 크롭 후디드 재킷 | LGI(L/GREIGE), LPI |  | 완사입 | m2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 146688500 | 770000000
248 | 김준래 | 서은미 | TVSCM27512 | 하절 여성 시어서커 반팔 셔츠 (SET-UP) | DNA(D/NAVY), LBL(L/BLUE) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 122696000 | 553000000 | 3월2주
249 | 김준래 | 서은미 | TVSXM27582 | 하절 여성 시어서커 후드 긴팔 셔츠 | OWH, GBU-4 |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 110343000 | 534000000 | 3월2주
250 | 김준래 | 서은미 | TVSXM27902 | 유통특화_여성 체크 긴팔 셔츠 | WIN, MIN |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 픽스처 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 94791000 | 474000000
251 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27528 | 하절 여성 린넨 라이크 폴로 반팔 티셔츠 | LPI, CRE-2 |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 5500 | 127193000 | 649000000 | 3월2주
252 | 최진민 | - | TVTCM27552 | 하절 여성 멀티 스트라이프 라운드 반팔 티셔츠 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O | [9 empty] | 1500 | 31500000 | 177000000
253 | 최진민 | - | TVTCM27554 | 하절 여성 스트라이프 폴로 반팔 티셔츠 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | O | [9 empty] | 2000 | 46000000 | 256000000
254 | 문도혁 | 정희영 | TVVAM27552 | 하절 여성 메쉬 하이브리드 베스트 | PIS, IVO(IVORY) |  | 완사입 | m2 | 3월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 82302500 | 420000000
255 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27151 | 남성 소로나 메쉬 반팔 집업 티셔츠 | BLK(BLACK), WGY |  | 완사입 |  | 3월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 3000 | 56277000 | 354000000 | 44511
256 | 박지인 | 이다영 | JKJJM27372 | 여성 에그라이트 방풍 재킷 | CRE-1, AQU(AQUA), BLK(BLACK) |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 4000 | 173964000 | 880000000 | 3월4주
257 | 박지인 | 이다영 | JKJJM27374 | 여성 에그라이트 방수 재킷 | LLI, BLK(BLACK) |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 118872000 | 630000000 | 3월4주
258 | 박지인 | 이다영 | JKJJM27376 | 여성 에그라이트 스탠드넥 방풍 재킷 | LBE(L/BEIGE), LBL(L/BLUE) |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 119295000 | 594000000 | 3월4주
259 | 박진아 | 조이슬 | JKPNM27158 | 하절 여성 레귤러핏 팬츠 | KHA(KHAKI), DGY(D/GRAY) |  | CMT |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 68529600 | 356400000 | 3월4주
260 | 박진아 | 조이슬 | JKPNM27172 | 하절 여성 루즈핏 파라슈트 팬츠 | KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | CMT |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 3200 | 107529600 | 633600000 | 3월4주
261 | 박진아 | 조이슬 | JKPOM27176 | 하절 여성 카고 쇼츠 | DMI(D/MINT), LSL |  | CMT |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 1500 | 35835000 | 192000000 | 3월4주
262 | 박지인 | 이다영 | JKPOM27312 | 여성 5부 레깅스 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 800 | 23959200 | 94400000 | 3월4주
263 | 박진아 | 조이슬 | JKSCM27142 | 하절 여성 스트링 반팔 셔츠 | LSL, MIN |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 4000 | 113600000 | 592000000 | 3월4주
264 | 박진아 | 조이슬 | JKSCM27184 | 하절 여성 에어도트 반팔 셔츠 | WBE, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 55000000 | 296000000 | 3월4주
265 | 박지인 | 이다영 | JKTBM27302 | 여성 썬 후디 긴팔 티셔츠 | ABL(A/BLUE), SGY |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1600 | 51097600 | 252800000 | 3월4주
266 | 박지인 | 이다영 | JKTBM27312 | 여성 패커블 그래픽 긴팔 티셔츠 | BLK(BLACK), CRE-1 |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1200 | 29907600 | 153600000 | 3월4주
267 | 박진아 | 조이슬 | JKTCM27166 | 하절 여성 MossDry 스트레치 반팔 후드 티셔츠 | DMI(D/MINT), CRE(CREAM) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2500 | 39347500 | 320000000 | 3월4주
268 | 박지인 | 이다영 | JKTCM27312 | 여성 슬리브리스 | IVO(IVORY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1200 | 15933600 | 81600000 | 3월4주
269 | 박지인 | 이다영 | JKVAM27372 | 여성 에그라이트 후드형 베스트 | CRE-1, BLK(BLACK) |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 58488000 | 296000000 | 3월4주
270 | 이재헌 | 정은진 | JWJJM27165 | 남성 트레이닝 재킷 (SET UP) | BLK(BLACK), DGY(D/GRAY) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 16000 | 448000000 | 2688000000
271 | 박지인 | 이다영 | JWJJM27301 | 남녀공용 커버업 방수 재킷 | NAY |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 400 | 39419200 | 180000000 | 3월4주
272 | 박지인 | 이다영 | JWJJM27371 | 남성 에그라이트 방풍 재킷 | IVO(IVORY), BGY-1, BLK(BLACK) |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 166491500 | 770000000 | 3월4주
273 | 박지인 | 이다영 | JWJJM27373 | 남성 에그라이트 방수 재킷 | SGY, BGY-2 |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 2400 | 190140000 | 840000000 | 3월4주
274 | 박지인 | 이다영 | JWJJM27375 | 남성 에그라이트 스탠드넥 방풍 재킷 | DBE-1, NAY-1 |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 154192500 | 693000000 | 3월4주
275 | 박술홍 | 엄창용 | JWPOM27161 | 유통특화_하절 남성 7부 솔리드 팬츠(ODM) | DGY-2, CIN(CINDER) |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 디코드 |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 94500000 | 518000000 | 3월4주
276 | 박술홍 | 엄창용 | JWPOM27171 | 하절 남성 마운틴 카고 7부 팬츠 | BLK(BLACK), GBR(G/BROWN) |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 7000 | 224476000 | 1106000000 | 3월4주
277 | 박술홍 | 엄창용 | JWSCM27183 | 하절 남성 에어도트 반팔 셔츠 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 성원 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 97056000 | 444000000
278 | 박지인 | 이다영 | JWTBM27301 | 남성 썬 후디 긴팔 티셔츠 | ABL(A/BLUE), SGY |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1600 | 57788800 | 252800000 | 3월4주
279 | 박지인 | 이다영 | JWTBM27311 | 남성 패커블 그래픽 긴팔 티셔츠 | BGY-2, BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1200 | 31116000 | 153600000 | 3월4주
280 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27131 | 남녀공용 소로나 릴렉스핏 그래픽 티셔츠 | OWH, DMI(D/MINT), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 35000 | 527730000 | 3080000000 | 3월4주
281 | 이재헌 | 조이슬 | JWTCM27133 | 남녀공용 에어론 릴렉스핏 그래픽 티셔츠 | CRE(CREAM), GBR(G/BROWN) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 3500 | 60399500 | 308000000 | 3월4주
282 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27135 | 남녀공용 소로나 오버핏 그래픽 티셔츠 | BLK(BLACK), BGY(B/GRAY) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 3000 | 43143000 | 264000000 | 3월4주
283 | 이재헌 | 조이슬 | JWTCM27137 | 남녀공용 소로나쿨(CP) 릴렉스핏 그래픽 티셔츠 | OWH, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2000 | 36166000 | 176000000 | 3월4주
284 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27153 | 남성 메쉬 하이브리드 반팔 라운드 티셔츠 | BLK(BLACK), CRE(CREAM) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 2800 | 50372000 | 274400000 | 44511
285 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27183 | 남성 솔솔 에어도트 반팔 폴로 티셔츠 | BLK(BLACK), BGY(B/GRAY) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 14000 | 294532000 | 1792000000
286 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27185 | 남성 솔솔 에어도트 반팔 라운드 티셔츠 | BLK(BLACK), BGY(B/GRAY) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 4000 | 102236000 | 512000000
287 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27187 | 남성 솔솔 에어도트 반집업 반팔 티셔츠 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 태화 |  | 베트남 |  |  |  | 5000 | 119830000 | 690000000
288 | 박지인 | 이다영 | JWTCM27321 | 남녀공용 패커블 반팔 티셔츠 | LIM, IVO(IVORY) |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1800 | 30929400 | 176400000 | 3월4주
289 | 박지인 | 이다영 | JWVAM27371 | 남성 에그라이트 스탠드넥 베스트 | DBE-1, NAY-1 |  | CMT | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 1400 | 43400000 | 207200000 | 3월4주
290 | 최지희 | 조은선 | QEAAM27301 | 남녀공용 에어도트 사하라 쉐이드 | BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | PNG |  | 베트남 |  |  |  | 500 | 3130000 | 15000000
291 | 최지희 | 조은선 | QEAAM27303 | 남녀공용 메쉬 프린트 사하라 쉐이드 | GRY-1 |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | PNG |  | 베트남 |  |  |  | 300 | 3078600 | 12000000
292 | 최지희 | 조은선 | QEAKM27103 | 남녀공용 봉제형 이어 멀티 쿨 마스크 | BLK(BLACK), WHX, LGY(L/GRAY) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 아이앤지 |  | 한국 |  |  |  | 9900 | 69300000 | 396000000
293 | 최지희 | 조은선 | QEHEM27103 | 남녀공용 모스드라이 심리스 팔토시 | BLK(BLACK), WHX |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 아이앤지 |  | 중국 |  |  |  | 10500 | 65992500 | 315000000
294 | 최지희 | 조은선 | QEHEM27105 | 남녀공용 모스드라이 손등 팔토시 | WHX, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 아이앤지 |  | 베트남 |  |  |  | 5000 | 33210000 | 175000000
295 | 최지희 | 강지은 | QEREM27171 | 남녀공용 애어도트 사하라캡 | BLK(BLACK), LGY(L/GRAY) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | PNG |  | 베트남 |  |  |  | 3500 | 55335000 | 273000000
296 | 최지희 | 강지은 | QEREM27301 | 남녀공용 BPL 프린트 폴더블 캡 | GRY-1 |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | PNG |  | 베트남 |  |  |  | 500 | 5533500 | 30000000
297 | 최지희 | 강지은 | QEREM27311 | 남녀공용 BPL 폴더블 캡 | ABL(A/BLUE), BGY-2 |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | PNG |  | 베트남 |  |  |  | 900 | 9960300 | 54000000
298 | 최지희 | 강지은 | QERFM27171 | 남녀공용 사하라 버킷햇 | WGY |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | PNG |  | 베트남 |  |  |  | 1500 | 28906500 | 132000000
299 | 최지희 | 강지은 | QERFM27501 | 남녀공용 데이팩 버킷햇 | GRI(GREIGE), LKH, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 6000 | 78000000 | 420000000
300 | 최지희 | 강지은 | QERHM27902 | 여성 UV CUT 썬바이저 | BLK(BLACK), LPI |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | PNG |  | 베트남 |  |  |  | 7500 | 66750000 | 375000000
301 | 문도혁 | 정희영 | TLPNM27693 | 하절 남성 데이팩 루즈핏 팬츠 | DKH(D/KHAKI), DNA(D/NAVY) |  | CMT | m1 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 81705000 | 420000000
302 | 문도혁 | 정희영 | TLPOM27531 | 하절 남성 나일론 버뮤다 쇼츠 | GBU(G/BLUE), BLK(BLACK) |  | CMT | m2 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 1600 | 60500000 | 335000000
303 | 문도혁 | 권혁일 | TLTCM27507 | 하절 남성 리노쿨 피케 폴로 티셔츠 | CO1, CO2, CO3 |  | 완사입 | m1 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 6000 | 139110000 | 708000000
304 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27511 | 하절 남녀공용 CP소로나쿨 릴렉스핏 상록수 그래픽 반팔 티셔츠 | IVO(IVORY), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 10000 | 202530000 | 880000000 | 3월4주
305 | 문도혁 | 서은미 | TLTCM27695 | 하절 남성 데이팩 하프집업 티셔츠 | RBU, BLK(BLACK) |  | CMT | m1 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2300 | 57750700 | 271400000
306 | 정영준 | 서은미 | TVPOM27512 | 하절 여성 버뮤다 팬츠 | DGY-1, GRI(GREIGE) |  | CMT |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 1600 | 41675200 | 252800000 | 3월4주
307 | 정영준 | 서은미 | TVPOM27694 | 하절 여성 데이팩 롱 더블플랩 스커트 (립) | BLK(BLACK), GRI(GREIGE) |  | CMT |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 99888000 | 474000000 | 3월4주
308 | 문도혁 | 권혁일 | TVTCM27512 | 하절 여성 리노쿨 피케 크롭 폴로 티셔츠 | CO1, CO2, CO3 |  | 완사입 | m1 | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 63000000 | 354000000
309 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27564 | 하절 여성 우븐 하이브리드 크롭 반팔 티셔츠 | LGY-1, GBU-3 |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 1600 | 34251200 | 156800000 | 3월 4주
310 | 정영준 | 권혁일 | TVTCM27692 | 하절 여성 데이팩 반팔 티셔츠 (립) | BLK(BLACK), GRI(GREIGE) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2100 | 46200000 | 205800000 | 3월4주
311 | 박술홍 | 엄창용 | JWPOM27141 | 하절 남성 소프트쉘 쇼츠 (SET UP) | BLK(BLACK), BGY(B/GRAY) |  | 완사입 | SM2 | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 1660 | 51792000 | 229080000 | 4월1주
312 | 박술홍 | 엄창용 | JWPOM27181 | 하절 남성 에어도트 쇼츠 (SET-UP) | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | SM2 | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 42762000 | 236000000 | 4월1주
313 | 박술홍 | 엄창용 | JWPOM27191 | 하절 남성 카고 쇼츠 (DS 제안) | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | SM2 | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 1960 | 50985480 | 290080000 | 4월1주
314 | 이재헌 | 엄창용 | JWTCM27191 | 남성 슬리브리스 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 |  | 4월1주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 1000 | 20952000 | 78000000
315 | 신인철 | 안세진 | 8GPFM27101 | [WM] 남성 익스퍼트 레깅스 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | IKG |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 3000000 | 9800000
316 | 신인철 | 안세진 | 8GPOM27103 | [WM] 남성 라이트 립스탑 숏츠 | TBU, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 14775000 | 39500000
317 | 신인철 | 장지은 | 8HJJM27102 | [WM] 여성 메쉬 크롭 재킷 | PIN, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 64442700 | 203000000
318 | 신인철 | 안세진/장지은 | 8HPOM27102 | [WM] 여성 라이트 립스탑 숏츠 | TBU, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 14190000 | 41400000
319 | 신인철 | 장지은 | 8HTCM27102 | [WM] 여성 프린트 반팔티 | OWH, PIN, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 주연 |  | 중국 |  |  |  | 0 | 11279950 | 42900000
320 | 신인철 | 장지은 | 8NAAM27101 | [WM] 남녀공용 쿨 멀티 스카프 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | ING |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 4264706 | 14500000
321 | 신인철 | 장지은 | 8NHAM27102 | [WM] 남녀공용 3지 라이트 익스퍼트 장갑 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 3411765 | 11600000
322 | 신인철 | 장지은 | 8NHEM27101 | [WM] 남녀공용 UV 피싱 암슬리브 | OWH, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 3752941 | 12760000
323 | 신인철 | 장지은 | 8NREM27102 | [WM] 남녀공용 유틸리티 메쉬 캡 | BLK(BLACK), LGY(L/GRAY), TNA |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 0 | 10000000 | 34000000
324 | 신인철 | 장지은 | 8NREM27105 | [WM] 남녀공용 라이트 쉘 캡 | BLK(BLACK), LGY(L/GRAY) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 피앤지 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 4588235 | 15600000
325 | 신인철 | 장지은 | 8UJJM27101 | [WM] 남녀공용 다이아몬드 퓨즈 패커블 재킷 | LGY(L/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 43884050 | 98000000
326 | 신인철 | 안세진 | 8UPNM27101 | [WM] 남녀공용 우븐 벤틸레이션 팬츠 | TNA, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 19950000 | 57500000
327 | 신인철 | 안세진 | 8UPOM27101 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 라이트 숏츠 | TNA, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 14388000 | 34760000
328 | 신인철 | 장지은 | 8UPOM27102 | [WM] 남녀공용 메쉬 벤틸 숏츠 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | TBO |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 8010000 | 23700000
329 | 신인철 | 안세진 | 8UPOM27103 | [WM] 남녀공용 피싱 카고 숏츠 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 16900000 | 33600000
330 | 신인철 | 안세진 | 8USCM27101 | [WM] 남녀공용 에어도트 피싱 셔츠 | TNA, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 아이블 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 25353600 | 56400000
331 | 신인철 | 장지은 | 8UTBM27101 | [WM] 남녀공용 메쉬 프린트 긴팔티 | LGY(L/GRAY), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 주연 |  | 국내 |  |  |  | 0 | 14170800 | 32400000
332 | 신인철 | 안세진 | 8UTBM27111 | [WM] 남녀공용 UV CUT 익스퍼트 후드티 | OWH, AQU(AQUA), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 주연 |  | 국내 |  |  |  | 0 | 19205600 | 59200000
333 | 신인철 | 장지은 | 8UTCM27105 | [WM] 공용 프린트 반팔티 | OWH, AQU(AQUA), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 주연 |  | 중국 |  |  |  | 0 | 9513420 | 36960000
334 | 신인철 | 안세진 | 8UTCM27111 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 반팔티 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 0 | 9800000
335 | 신인철 | 안세진 | 8UTCM27113 | [WM] 남녀공용 EGI 그래픽 티셔츠 | MML, KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 주연 |  | 국내 |  |  |  | 0 | 10725000 | 42900000
336 | 신인철 | 안세진 | 8UTCM27115 | [WM] 남녀공용 AORI 그래픽 티셔츠 | OWH, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 주연 |  | 국내 |  |  |  | 0 | 8775000 | 35100000
337 | 신인철 | 안세진 | 8UTCM27117 | [WM] 남녀공용 HOT SUMMER 그래픽 소로나 티셔츠 | OWH, BLK(BLACK), TBU |  |  | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 0 | 52260000 | 241800000
338 | 신인철 | 안세진 | 8UTCM27119 | [WM] 남녀공용 OCEAN BREEZE 그래픽 소로나 티셔츠 | BLK(BLACK), OWH, DLM |  |  | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 0 | 48360000 | 241800000
339 | 신인철 | 안세진 | 8UTCM27121 | [WM] 남녀공용 OCEAN ANGLERS 그래픽 소로나 티셔츠 | BLK(BLACK), OWH, DLM |  |  | 2차 | 4월2주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 0 | 48360000 | 241800000
340 | 박지인 | 이다영 | JWJJM27351 | 남녀공용 그래픽 매쉬 재킷 | GRY-1, BLK(BLACK) |  | CMT | SM2 | 4월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 포마트 |  | 베트남 |  |  |  | 1800 | 86045400 | 396000000 | 4월2주
341 | 박지인 | 이다영 | JWPNM27351 | 남녀공용 메쉬 디테처블 팬츠 | BLK(BLACK) |  | CMT | SM2 | 4월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 거림 |  | 베트남 |  |  |  | 800 | 28512000 | 126400000 | 4월2주
342 | 박지인 | 이다영 | JWTBM27351 | 남녀공용 그래픽 매쉬 긴팔 티셔츠 | GRY-1, BLK(BLACK) |  | CMT | SM2 | 4월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 호전실업 |  | 베트남 |  |  |  | 950 | 35150000 | 140600000 | 4월2주
343 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27517 | 하절 남성 소로나 릴렉스핏 그래픽 반팔 티셔츠 | MUD, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 4월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 36069000 | 234000000 | 4월 2주
344 | 김준래 | 권혁일 | TLTCM27519 | 하절 남녀공용 소로나쿨(NP) 릴렉스핏 그래픽 반팔 티셔츠 | LGI(L/GREIGE), DGY-3 |  | 완사입 |  | 4월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 45762000 | 264000000 | 4월 2주
345 | 김준래 | 권혁일 | TVTCM27514 | 하절 여성 CP소로나쿨 그래픽 크롭 반팔 티셔츠 | IVO(IVORY), DNA(D/NAVY) |  | 완사입 |  | 4월2주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 3000 | 35889000 | 234000000 | 4월 2주
346 | 박진아 | 조이슬 | JKPOM27172 | 하절 여성 7부 카고 팬츠 | BLK(BLACK), WBE |  | CMT |  | 4월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | YIC |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 87753000 | 474000000 | 4월3주
347 | 박진아 | 조이슬 | JKPOM27174 | 하절 여성 8부 스탠다드 팬츠 | CIN(CINDER), WGY |  | CMT |  | 4월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 디코드 |  | 베트남 |  |  |  | 7500 | 168255000 | 1110000000 | 4월3주
348 | 박진아 | 조아슬 | JKTCM27148 | 여성 소로나쿨(NP) 레귤러핏 그래픽 티셔츠 | LSL, MIN |  | 완사입 |  | 4월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 4000 | 51756000 | 312000000 | 4월3주
349 | 박진아 | 조이슬 | JWTCM27139 | 남녀공용 에어론 레귤러핏 그래픽 티셔츠 | MUS, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 4월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 3500 | 57221500 | 308000000 | 4월3주
350 | 박진아 | 엄창용 | JWTCM27141 | 남녀공용 에어론 레귤러핏 그래픽 티셔츠 | KHA(KHAKI), DBU(D/BLUE) |  | 완사입 |  | 4월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | IKG |  | 인도네시아 |  |  |  | 2500 | 41857500 | 220000000 | 4월3주
351 | 박진아 | 엄창용 | JWTCM27143 | 남녀공용 폴리(CC DRY) 세미오버핏 그래픽 티셔츠 | OWH, BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 4월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 5000 | 84510000 | 440000000 | 4월3주
352 | 박진아 | 조이슬 | JWTCM27145 | 남녀공용 폴리(CC DRY) 레귤러핏 그래픽 티셔츠 | WGY, NAY |  | 완사입 |  | 4월3주 | [6 empty] | O |  |  |  | 장안 |  | 베트남 |  |  |  | 2500 | 41855000 | 195000000 | 4월3주
353 | 신인철 | 안세진 | 8NAAX27101 | [WM] 남녀공용 X-PAC 피싱 타올 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 2470588 | 8400000
354 | 신인철 | 안세진 | 8NBDX26301 | [WM] 익스퍼트 X-PAC 사코슈백 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 신일 |  | 중국 |  |  |  | 0 | 0 | 0
355 | 신인철 | 안세진 | 8NBDX27101 | [WM] 익스퍼트 X-PAC 슬링백 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 신일 |  | 중국 |  |  |  | 0 | 8735294 | 29700000
356 | 신인철 | 안세진 | 8NREX27101 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 고어 3L 캡 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 0 | 3764706 | 12800000
357 | 신인철 | 안세진 | 8NREX27103 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 베이직 3L 캡 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 0 | 6470588 | 22000000
358 | 신인철 | 안세진 | 8UJGX27101 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 스톰 3L 고어 재킷 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 34016700 | 99000000
359 | 신인철 | 안세진 | 8UJJX27101 | [WM] 남녀공용 스톰 에센셜 3L 재킷 | LGY(L/GRAY), KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 74330850 | 236500000
360 | 신인철 | 장지은 | 8UJJX27102 | [WM] 남녀공용 프리마로프트 미드레이어 재킷 | DLM, BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 원전 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 34084400 | 109200000
361 | 신인철 | 안세진 | 8UPNX27101 | [WM] 남녀공용 익스퍼트 스톰 3L 고어 팬츠 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 14295580 | 44850000
362 | 신인철 | 안세진 | 8UPNX27102 | [WM] 남녀공용 스톰 에센셜 3L 팬츠 | KHA(KHAKI), BLK(BLACK) |  | 완사입 | 1차 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 기도 |  | 베트남 |  |  |  | 0 | 36809150 | 112000000
363 | 최지희 | 조은선 | QEBDX27501 | 남녀공용 에브리데이 토트백 | BLK(BLACK), MUD |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 800 | 23200000 | 118400000
364 | 최지희 | 조은선 | QEBDX27511 | 남녀공용 에브리데이 슬링백 (3L) | BLK(BLACK), MUD |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 1300 | 21450000 | 114400000
365 | 최지희 | 조은선 | QEBDX27513 | 남녀공용 에브리데이 슬링백 (3L) | BLK(BLACK), BGY-1 |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 8000 | 156000000 | 704000000
366 | 최지희 | 조은선 | QEBXX27501 | 남녀공용 에브리데이 백팩 (15L) | BLK(BLACK), MUD |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 800 | 25600000 | 134400000
367 | 박진아 | 조은선 | QEHFX27103 | 남녀공용 에어도트 긴장갑 | BLK(BLACK), KHA(KHAKI) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈글로벌 |  | 베트남 |  |  |  | 3000 | 29130000 | 165000000
368 | 최지희 | 강지은 | QELAX27111 | 남녀공용 메리노울 하이킹 크루 삭스 | LBE(L/BEIGE), LGY(L/GRAY) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 크리스 |  | 국내 |  |  |  | 1000 | 3997000 | 30000000
369 | 최지희 | 강지은 | QELAX27121 | 남녀공용 메리노울 하이킹 컴프레션 크루 삭스 | DGY(D/GRAY), GBU(G/BLUE), DGR(D/GREEN) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 크리스 |  | 국내 |  |  |  | 4000 | 13720000 | 120000000
370 | 최지희 | 강지은 | QELAX27131 | 남녀공용 메리노울 컴프레션 크루 삭스 | LML, LIL(LILAC), MUS |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 크리스 |  | 국내 |  |  |  | 1500 | 5940000 | 37500000
371 | 최지희 | 강지은 | QELAX27141 | 남녀공용 하이킹 딥다잉 컴프레션 크루 삭스 | AQU(AQUA), CPI(C/PINK) |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 크리스 |  | 국내 |  |  |  | 1600 | 5488000 | 48000000
372 | 최지희 | 강지은 | QELAX27501 | 남녀공용 바이오맥스 니삭스 | BLK(BLACK), OWH |  | 완사입 |  | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 건우 |  | 국내 |  |  |  | 2000 | 7714000 | 50000000
373 | 최지희 | 강지은 | QEREX27101 | 남녀공용 고어텍스 3L 볼캡 | BLK(BLACK), GBU-1 |  | CMT | SP1 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 7000 | 96761000 | 616000000
374 | 최지희 | 강지은 | QEREX27111 | 남녀공용 고어텍스 2L 캠프캡 | CRE-1, DGR(D/GREEN), DGY-1 |  | CMT | SP1 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 6000 | 73590000 | 420000000
375 | 최지희 | 강지은 | QERFX27101 | 남녀공용 고어텍스 버킷햇 | CRE-1, LSL-1, BLK(BLACK) |  | CMT | SP1 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 10000 | 149010000 | 880000000
376 | 최지희 | 강지은 | QERFX27111 | 남녀공용 고어텍스 브림햇 | WGY, DGY-1 |  | CMT | SP1 | 1월3주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 5500 | 102118500 | 484000000
377 | 박술홍 | 조은선 | QEBDX27041 | 남녀공용 히어로 더플백 40L | BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 풍국산업 |  | 베트남 |  |  |  | 440 | 22000000 | 87120000 | 1월4주
378 | 박술홍 | 조은선 | QEBDX27091 | 남녀공용 히어로 더플백 120L | BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 풍국산업 |  | 베트남 |  |  |  | 300 | 25500000 | 87000000 | 1월4주
379 | 박술홍 | 조은선 | QEBDX27111 | 남녀공용 하이킹 슬링백 | DGY-1, DGR(D/GREEN) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 1800 | 30240000 | 158400000
380 | 박술홍 | 조은선 | QEBDX27123 | 남녀공용 백패킹 사코슈백 | CRE-1, DBU-2 |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 1000 | 11000000 | 55000000
381 | 박술홍 | 조은선 | QEBDX27133 | 남녀공용 하이킹 미니 웨이스트백 | AQU(AQUA), BGY-2 |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 1600 | 17600000 | 88000000 | 1월4주
382 | 박술홍 | 조은선 | QEBDX27135 | 남녀공용 백패킹 보틀 홀더 | CRE-1 |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 400 | 4400000 | 22000000 | 1월4주
383 | 박술홍 | 조은선 | QEBDX27137 | 남녀공용 하이킹 미니 파우치 | DGY-1, DGR(D/GREEN), DYL(D/YELLOW) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 3700 | 40700000 | 203500000 | 1월4주
384 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27111 | 남녀공용 티어드롭형 AXIOM 10L | DGY-1, COR(CORAL), GBR(G/BROWN) |  | 완사입 | X | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 4300 | 122369400 | 550400000 | 1월4주
385 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27121 | 남녀공용 티어드롭형 AXIOM 20L | BLK(BLACK), DGR(D/GREEN), DYL(D/YELLOW) |  | 완사입 | X | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 4100 | 150884100 | 688800000 | 1월4주
386 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27123 | 남녀공용 롤탑형 AXIOM 25L(+7L) | AQU(AQUA), BGY-2 |  | 완사입 | X | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 1600 | 72000000 | 316800000 | 1월4주
387 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27131 | 남녀공용 티어드롭형 AXIOM 30L | BLK(BLACK) |  | 완사입 | X | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 1000 | 52738000 | 220000000 | 1월4주
388 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27141 | 남여공용 롤탑형 AXIOM 백패킹 백팩 | OWH |  | 완사입 | X | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 1000 | 71579000 | 350000000 | 1월4주
389 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27511 | 남녀공용 스트링형 단거리 근교산행용 패커블 백팩 10L | CRE-1, DBU-2 |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 2500 | 57500000 | 270000000
390 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27513 | 남녀공용 티어드롭형 단거리 근교산행용 패커블 백팩 10L | CO1, CO2 |  | 완사입 | SPOT | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 풍국산업 |  | 베트남 |  |  |  | 2000 | 46000000 | 216000000
391 | 박진아 | 조은선 | QEHFX27101 | 남녀공용 모스드라이 하이킹 스트레치 장갑 | BLK(BLACK), LSL, VBU |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈글로벌 |  | 베트남 |  |  |  | 5500 | 51066500 | 302500000
392 | 박진아 | 조은선 | QEHFX27105 | 남녀공용 하이킹 메쉬 긴장갑 | WGY, DGY(D/GRAY), LAV(LAVENDER) |  | 완사입 |  | 1월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 시즈글로벌 |  | 베트남 |  |  |  | 5100 | 56747700 | 280500000
393 | 최지희 |  | JKIBX27902 | 유통특화_여성 냉감 브리프 | BLK(BLACK), SBE |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 2000 | 13000000 | 70000000
394 | 최지희 |  | JKICX27102 | 여성 하이브리드 냉감 터틀넥 티셔츠 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 3500 | 57974000 | 273000000
395 | 최지희 |  | JKICX27112 | 여성 냉감 슬리브리스 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 2000 | 24000000 | 110000000
396 | 최지희 |  | JKICX27122 | 여성 하이킹 브라탑 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 1500 | 26250000 | 117000000
397 | 최지희 |  | JKICX27902 | 유통특화_여성 냉감 브래지어 | BLK(BLACK), SBE |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 2000 | 30000000 | 120000000
398 | 최지희 |  | JWIBX27101 | 남성 냉감 아웃밴드 드로즈 | DGY-1, DBU-1 |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 3000 | 31680000 | 135000000
399 | 최지희 |  | JWIBX27111 | 남성 냉감 인밴드 드로즈 (SET UP) | DGY-1, BGY(B/GRAY) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 4000 | 38084000 | 160000000
400 | 최지희 |  | JWIBX27131 | 남성 메쉬 아웃밴드 드로즈 | CO1 |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 2000 | 22000000 | 110000000
401 | 최지희 |  | JWICX27101 | 남성 하이브리드 냉감 라운드넥 티셔츠 | CO1, CO2 |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 3000 | 51000000 | 234000000
402 | 최지희 |  | JWICX27111 | 남성 냉감 슬리브리스 (SET UP) | DGY-1, BGY(B/GRAY) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X | [9 empty] | 4000 | 44908000 | 220000000
403 | 최지희 | 조은선 | QEAAX27111 | 남녀공용 그래픽 반다나 | KHA(KHAKI), MUS, LIM, DLI |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 아이앤지 |  | 한국 |  |  |  | 7000 | 25998000 | 112000000
404 | 최지희 | 조은선 | QEAKX27111 | 남녀공용 그래픽 스카프 | AQU(AQUA), GRY(GRAY) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 아이앤지 |  | 한국 |  |  |  | 1400 | 4393200 | 28000000
405 | 최지희 | 강지은 | QELAX27511 | 남녀공용 그래픽 크루 삭스 | DNA(D/NAVY), DMI(D/MINT), GBR(G/BROWN) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 건우 |  | 국내 |  |  |  | 4700 | 15792000 | 94000000
406 | 최지희 | 강지은 | QELAX27521 | 남녀공용 레트로 크루 삭스 | BLK(BLACK), ORA, NAY |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 건우 |  | 국내 |  |  |  | 6000 | 18972000 | 120000000
407 | 최지희 | 강지은 | QELAX27531 | 남녀공용 에센셜 크루 삭스 | BLK(BLACK), OWH |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 범창 |  | 국내 |  |  |  | 4000 | 10400000 | 64000000
408 | 최지희 | 강지은 | QELAX27541 | 남녀공용 베이직 앵클 삭스 | WHX, GBR(G/BROWN), GMI(G/MINT), BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 건우 |  | 국내 |  |  |  | 7000 | 19600000 | 91000000
409 | 최지희 | 강지은 | QELAX27551 | 남녀공용 에센셜 쿠셔닝 인비저블 삭스 3PACK | OWH, BLK(BLACK), OTX |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 범창 |  | 국내 |  |  |  | 4500 | 29700000 | 135000000
410 | 최지희 | 강지은 | QELAX27561 | 남녀공용 상록수 그래픽 크루 삭스 | BLK(BLACK), OWH |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 범창 |  | 국내 |  |  |  | 3500 | 9800000 | 56000000
411 | 최지희 | 강지은 | QELAX27571 | 남녀공용 레터링 크루 삭스 | LBE(L/BEIGE), WHX |  | 완사입 |  | 2월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 범창 |  | 국내 |  |  |  | 4500 | 14229000 | 90000000
412 | 박술홍 | 강지은 | QEAAX27741 | [TRAIL] 남녀공용 트레일러닝 스트레치 헤어밴드 | BLK(BLACK), IVO(IVORY), LSE |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | X |  |  |  | 신기SB |  | 국내 |  |  |  | 1100 | 11550000 | 49500000 | 3월1주
413 | 박술홍 | 강지은 | QEBDX27731 | [TRAIL] 남녀공용 트레일러닝 힙벨트 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | X |  |  |  | 풍국산업 |  | 베트남 |  |  |  | 1600 | 24337400 | 88800000
414 | 박술홍 | 강지은 | QEBDX27733 | [TRAIL] 남녀공용 트레일러닝 퀴버백 | BLK(BLACK) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | X |  |  |  | 풍국산업 |  | 베트남 |  |  |  | 500 | 9000000 | 30000000
415 | 박술홍 | 강지은 | QEBXX27701 | [TRAIL] 남녀공용 트레일러닝 베스트 5L | BLK(BLACK), IVO(IVORY) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | X |  |  |  | 풍국산업 |  | 베트남 |  |  |  | 1200 | 70542000 | 237600000
416 | 박술홍 | 강지은 | QEBXX27711 | [TRAIL] 남녀공용 트레일러닝 베스트 10L | BLK(BLACK), LSE |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | X |  |  |  | 풍국산업 |  | 베트남 |  |  |  | 1300 | 76420500 | 286000000
417 | 박술홍 | 강지은 | QELAX27701 | [TRAIL] 남녀공용 트레일러닝 크루 삭스 | LSE, IVO(IVORY), DGY(D/GRAY) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | X |  |  |  | 크리스 |  | 국내 |  |  |  | 1600 | 5566400 | 40000000
418 | 박술홍 | 강지은 | QEREX27711 | [TRAIL] 남녀공용 트레일러닝 메쉬 캠프캡 | DGY(D/GRAY), DBE(DARK BEIGE) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | X |  |  |  | 피앤지 |  | 베트남 |  |  |  | 1200 | 16401600 | 78000000
419 | 박술홍 | 강지은 | QEREX27721 | [TRAIL] 남녀공용 트레일러닝 에어도트 볼캡 | BLK(BLACK), IVO(IVORY) |  | 완사입 | SM1 | 3월1주 | [6 empty] | X |  |  |  | 피앤지 |  | 베트남 |  |  |  | 900 | 12301200 | 58500000
420 | 최지희 | 조은선 | QEAKX27101 | 남녀공용 심리스 멀티 스카프 | BLK(BLACK), GBR(G/BROWN) |  | 완사입 |  | 3월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 아이앤지 |  | 한국 |  |  |  | 2000 | 8800000 | 60000000
421 | 최지희 | 강지은 | QERFX27141 | 남녀공용 경량 우븐 벤틸레이션 브림햇 | DGY(D/GRAY), GBR(G/BROWN) |  | 완사입 | SM2 | 3월2주 | [6 empty] | X |  |  |  | 캐비야 |  | 국내 |  |  |  | 5500 | 90750000 | 429000000
422 | 최지희 | 조은선 | QEBDX27691 | 남녀공용 데이팩 토트백 | BLK(BLACK), LGI(L/GREIGE) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 900 | 14400000 | 70200000
423 | 최지희 | 조은선 | QEBXX27691 | 남녀공용 데이팩 백팩 | BLK(BLACK) |  | 완사입 |  | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | 인투잇플러스 |  | 중국 |  |  |  | 800 | 22800000 | 102400000
424 | 최지희 | 강지은 | QEREX27401 | 남녀공용 면 트윌 볼캡 | BLK(BLACK), PIS, LPI, WHX |  | 완사입 | SM2 | 3월4주 | [6 empty] | X |  |  |  | PNG |  | 베트남 |  |  |  | 2600 | 27739400 | 143000000

## 소재DB_RAW (hidden)
27SS_소재DB > Merged Data 실시간 연동 (IMPORTRANGE). 최초 1회 A3 셀에서 '액세스 허용'을 클릭해야 합니다. 이 탭은 수정하지 마세요.

## EDW_RAW (hidden)
'27SS 생산 프로세스 진척현황(자동화)' > EDW_RAW 실시간 연동. 최초 1회 A2 셀에서 '액세스 허용' 클릭 필요. 이 탭은 수정하지 마세요.

## 금액 요약
27SS 구분별 금액 요약 — 원가합 · 소매가합
구분: 의류(J/T 등) · 용품(품번 Q로 시작) · WM/피싱(품번 8로 시작). 트래커 값 수정 시 자동 갱신됩니다.
구분 | 스타일 수 | 기획수량 (장) | 원가합 (원) | 소매가합 (원) | 소매가합 비중
의류
용품 (Q)
WM/피싱 (8)
합계
의류 내 비수기 선정 비중
비수기 = KS_비수기 선정 27SS비수기 탭 N열 'O' 확정 스타일 (트래커 '비수기 선정' 열 기준)
구분 | 스타일 수 | 기획수량 (장) | 원가합 (원) | 소매가합 (원)
의류 전체
비수기 선정 (의류)
비수기 비중
* 원가합 = Σ(기획수량×입고원가), 소매가합 = Σ(기획수량×예상소매가) — 0808 원본 총원가·총공급가 기준

## 리스크 요약
27SS 소재일정 리스크 요약 (0808 원본 · 설/춘절 보정 · 비수기 선정)
전체 스타일 |  | S코드(봄) 스타일 |  | ★ 납기위험(S코드) |  | ◆ 지연주의(M/X) |  | 비수기 선정 스타일
MD별 현황
MD | 스타일 수 | S코드 | 작지 미발행(X/부분) | 사양확정 미완(X/부분) | 비수기 선정 | ★ 납기위험 | 조율완료
김준래
문도혁
박술홍
박지인
박진아
신인철
이재헌
정영준
최지희
최진민
합계
공유 메시지 (관계부서 발송용)
27SS 영업MD 출고계획은 기획MD 출고계획과 거의 일치하게 운영되며, 생산도 동 일정에 맞춰야 합니다. 관건은 소재일정의 정확성입니다. 출고일 2주 전에는 제품이 입고되어야 하고(27년 설 연휴 2/5~2/8 입고 불가 반영), 제품입고 기준 90일 전에는 소재가 입고되어야 합니다. 중국·베트남 공장은 춘절 휴무(2/1~2/15 가정)로 생산기간이 겹치는 만큼 소재 마감이 추가로 앞당겨집니다. 이 마감까지 소재 입고가 확인되지 않았거나, 현시점 작업지시서가 발행되지 않은 S코드(봄상품)는 납기 준수가 어렵습니다. 비수기 1차 확정 스타일(의류 소매가 기준 약 28%)은 BT 컨펌·8월말 원단 도착 일정 준수가 전제이므로 소재 일정 회신 1순위로 요청드립니다. CMT는 본사(소재팀), 완사입·ODM은 생산처에서 소재 입고 가능일을 회신해 주시기 바랍니다.