## 사용안내
27FW 소재일정 역산 트래커 — 생진테 출고일 기준, 띤쨘·르바란 보정 (v1)
정렬 순서
① A코드(가을) 전체 — 납기상 최우선 그룹
② 비수기 선정 스타일(가을 제외) — 27FW 비수기 선정 수령 시 반영 예정 (현재 공란)
③ 나머지 W(겨울) → X(사계절) — 각 그룹 안에서는 출고일 주차 순
계산 로직
① 출고예정일 = 생진테 출고일 주차를 날짜로 환산 (1주=1일, 2주=8일, 3주=15일, 4주=22일 / 전 주차 2027년)
② 제품입고 시점 = 출고예정일 − 2주(14일). 입고시점이 생산국 휴무에 걸치면 휴무 전으로 앞당김
③ 소재입고 마감일 = 제품입고 시점 − 100일 − 공장휴무 보정일 (FW 난이도 반영, 27SS는 90일)
④ 공장휴무 보정: 생산기간(마감~입고)이 휴무와 겹친 일수만큼 마감 추가 앞당김 —
미얀마 생산분 = 띤쨘 4/9~4/18(10일), 인도네시아 생산분 = 르바란 3/4~3/17(14일). 기준정보에서 조정 가능
⑤ 작지 미발행(X/부분) 또는 소재입고일 > 마감일 → A코드(가을) '★ 납기위험', W/X '◆ 지연주의'
⑥ 소재입고 책임: C(CMT) = 본사(소재팀) / 완(완사입) = 생산처 (수/C/완 기준 자동)
입력 안내 (노란색 셀 = 입력, 검정 = 자동계산)
· 출고일(주차) 수정 시 입고시점·소재마감·판정 자동 갱신 (형식: 8월1주)
· 비수기(O)·작지발행·사양확정(O/부분/X)은 데이터 수령 시 채움 — 수동 입력도 가능
· 소재입고 예정/실제일, 조율상태, 메모를 입력하세요.
데이터 출처
· 원본: (자동화)_KS_2027FW_GREEN Product Line Plan (생진테/리퀘스트 통합) Total(GR,YL통합) 탭
→ 27FW_생진테_추출 시트(IMPORTRANGE) 경유, 2026-09-16 기준 853 컬러행 → 425 스타일 집계
· 출고일 미입력 117 스타일은 '출고일 미정' 표시 — 생진테에 주차 입력되면 추출 시트 자동 갱신 (트래커는 재빌드 또는 수동 입력)
· 비수기 선정(27FW)·작지발행/사양확정(EDW)·소재DB(원단처/겉감/안감/LAB DIP)는 원본 수령 대기 — 해당 열 공란
· 이월 품번 1건 포함: QYHFW25421 (25년 기획, 생진테 등재분)

## 기준정보
기준정보 (노란색 = 조정 가능한 입력값)
기준일 (오늘) |  | 판정 기준일. 파일 열 때 자동 갱신
입고 리드타임(일) | 14 | 출고예정일 − 2주 = 제품입고 시점
소재 리드타임(일) | 100 | 제품입고 시점 − 100일 = 소재입고 마감일 (FW 난이도 반영)
시즌 연도 | 2027 | 27FW 출고 주차는 전부 2027년으로 환산 (담당자 확정)
띤쨘 휴무 시작 | 2027-04-09 | 미얀마 생산분. 공휴일 4/13~17 + 앞뒤 생산처 추가 휴무
띤쨘 휴무 종료 | 2027-04-18 | 실제 공장별 휴무 확정 시 조정
르바란 휴무 시작 | 2027-03-04 | 인도네시아 생산분. Eid 3/10 전후 귀향(mudik) 포함 2주
르바란 휴무 종료 | 2027-03-17 | 실제 공장별 휴무 확정 시 조정
소재입고 책임 구분 (수/C/완 기준)
C / CMT | 본사(소재팀) 책임 — 소재 발주·입고 본사 컨트롤
완(완사입) / ODM | 생산처 책임 — 생산처가 소재 수배·입고 컨트롤

## 소재역산 트래커
27FW 소재일정 역산 트래커 — 정렬: A코드(가을) → 비수기 선정 → W→X (425 스타일)
기준일: |  | 리드타임: |  |  |  | 노란색 = 입력 · ★ = A코드 작지 미발행/소재마감 초과 · 비수기/작지/사양확정/소재DB 열은 원본 수령 대기
NO | MD | DS | Style Code | 품명 | 컬러 구성 | 시즌 | 생산형태 (수/C/완) | 출고일(주차) | 출고예정일 | 제품입고 시점 (출고-2주, 휴무 보정) | 공장휴무 보정 (일) | 소재입고 마감일 (입고-100일-보정) | 마감까지 D-day | 비수기 선정 (대기) | 작지발행 (일매·EDW 대기) | 사양확정 (EDW 대기) | 소재입고 예정/실제일 | 소재입고 책임 | 생산처 | 원산지 | 원단처 (소재DB 대기) | 겉감정보 (대기) | 안감정보 (대기) | LAB DIP CFM (대기) | 기획수량 | 원가합 (원) | 소매가합 (원) | 입고예정일 (생진테 참고) | 리스크 사유 | 판정 | 조율상태 | 메모/조치사항
1 | 이재헌 | 나영길 | JKJJA27402 | 여성 경량 후디드 방풍 재킷 | ABE/EFL/DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 20855400 | 66000000
2 | 문도혁 | 엄창용 | JKPNA27612 | 여성 릴렉스핏 벤틸레이션 팬츠 | DEP/CTP |  |  | 8월1주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 17200000 | 88000000
3 | 정영준 | 엄창용 | JKSXA27612 | 여성 긴팔 스트라이프 셔츠 | ABU/CHR |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 100 | 4800000 | 22000000
4 | 정영준 | 엄창용 | JKTBA27612 | 여성 긴팔 폴로 | DEB/AWH |  |  | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 100 | 2900000 | 15800000
5 | 정영준 | 엄창용 | JKTCA27612 | 여성 핫멜트 집업 폴로 반팔 티셔츠 | CO1/CO2 |  |  | 8월1주 | [16 empty] | 500 | 9500000 | 69000000
6 | 김준래 | 엄창용 | JNTBA27613 | 남녀공용 로고 긴팔 라운드 티셔츠 | AWH/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 1000 | 20698000 | 98000000
7 | 김준래 | 엄창용 | JNTCA27617 | 남녀공용 로고 반팔 라운드 티셔츠 | CO1/CO2 |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 1000 | 15000000 | 88000000
8 | 이재헌 | 나영길 | JWJJA27401 | 남성 경량 후디드 방풍 재킷 | ASB/NEG/DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 900 | 64382400 | 198000000
9 | 김준래 | 강기환 | JWSXA27611 | 남성 스트라이프 집업 긴팔 셔츠 | ABU/CHR |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 600 | 30298800 | 162000000
10 | 김준래 | 강기환 | JWTBA27611 | 남성 메리노울 긴팔 폴로 | PEG/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 900 | 44559000 | 178200000
11 | 정영준 | 엄창용 | JWTCA27611 | 남성 핫멜트 집업 폴로 반팔 티셔츠 | CO1/CO2 |  |  | 8월1주 | [16 empty] | 700 | 14000000 | 96600000
12 | 문도혁 | 정희영 | TLJJA27611 | 남성 인후드 방풍 재킷 | CTP/DTL/CHR |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 6000 | 311274000 | 1500000000
13 | 문도혁 | 정희영 | TLJJA27621 | 남성 소프트쉘 칼라넥 재킷 | DOE/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 3000 | 164781000 | 810000000
14 | 김준래 | 정희영 | TLPNA27605 | 남성 데님 스트레이트 팬츠 | IND |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 파란 | 중국 |  |  |  |  | 1500 | 42000000 | 267000000
15 | 김준래 | 정희영 | TLPNA27607 | 남성 쿠션 릴렛스핏 팬츠 | RBW/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | TESSELLATION | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 89340000 | 444000000
16 | 김준래 | 정희영 | TLPNA27609 | 남성 트리코트 스트레이트 팬츠 | CTP/MID |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 43552500 | 282000000
17 | 김준래 | 정희영 | TLPNA27611 | 남성 테이퍼드 팬츠 | SKA/MID |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 58974000 | 336000000
18 | 김준래 | 정희영 | TLSXA27601 | 남성 체크 긴팔 셔츠 | ABE/ASB/DTL |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 픽스쳐 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 90000000 | 504000000
19 | 최진민 | 조이슬 | TLTBA27401 | 남성 베이직 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | SKA/DTL/DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 4500 | 112500000 | 576000000
20 | 최진민 | 조이슬 | TLTBA27403 | 남성 우븐 포켓 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | ASB/CHR |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 78000000 | 414000000
21 | 최진민 | 조이슬 | TLTBA27411 | 남성 베이직 긴팔 라운드 티셔츠 | CTP/DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 1800 | 41400000 | 212400000
22 | 최진민 | 조이슬 | TLTBA27421 | 남성 울라이크 릴렉스핏 긴팔 후드 티셔츠 | HYL/SKA |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 48000000 | 222000000
23 | 김준래 | 정희영 | TLTBA27601 | 남성 폴로 긴팔 티셔츠 | DTL/MID/ABE |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | TESSELLATION | 베트남 |  |  |  |  | 5000 | 131340000 | 640000000
24 | 김준래 | 정희영 | TLTBA27603 | 남성 패턴 폴로 긴팔 티셔츠 | SKA/CHR |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 5000 | 134310000 | 690000000
25 | 김준래 | 정희영 | TLTBA27621 | 남성 소프트필 폴로 긴팔 티셔츠 | ABU/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 5000 | 98560000 | 690000000
26 | 김준래 | 정희영 | TNTBA27605 | 남녀공용 쿠션 라운드 티셔츠 | GBU/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | TESSELLATION | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 52938000 | 276000000
27 | 김준래 | 정희영 | TNTBA27607 | 남녀공용 쿠션 후디드 긴팔 티셔츠 | RBW/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | TESSELLATION | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 104736000 | 504000000
28 | 정영준 | 서은미 | TVJJA27612 | 여성 중기장 후디드 재킷 | GBU/DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 144000000 | 660000000
29 | 정영준 | 서은미 | TVJJA27622 | 여성 중기장 스탠드넥 재킷 | CO1/CO2 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 160000000 | 792000000
30 | 문도혁 | 서은미 | TVPNA27604 | 여성 트리코트 팬츠 | CHR/DBE |  | C | 8월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 49314000 | 267000000
31 | 문도혁 | 서은미 | TVPNA27606 | 여성 데님 팬츠 | IND |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 파란 | 중국 |  |  |  |  | 1500 | 57000000 | 282000000
32 | 문도혁 | 서은미 | TVPNA27608 | 여성 부츠컷 팬츠 | DNV/DEB |  | C | 8월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 48429000 | 282000000
33 | 문도혁 | 서은미 | TVPNA27612 | 여성 크롭 테이퍼드 팬츠 | ABE/MID |  | C | 8월1주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 71710000 | 445000000
34 | 문도혁 | 서은미 | TVPOA27622 | 여성 메쉬 하이브리드 스커트 | CO1/CO2 |  |  | 8월1주 | [16 empty] | 600 | 19800000 | 112800000
35 | 정영준 | 서은미 | TVSXA27602 | 여성 체크 긴팔 셔츠 | CO1/CO2/CO3 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 픽스쳐 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 78654000 | 444000000
36 | 정영준 | 서은미 | TVTBA27602 | 여성 베이직 피케 긴팔 폴로 | CO1/CO2/CO3 |  | 슬림 | 8월1주 | [10 empty] | TESSELLATION | 베트남 |  |  |  |  | 5000 | 90000000 | 640000000
37 | 정영준 | 서은미 | TVTBA27604 | 여성 체크 긴팔 폴로 | CO1/CO2 |  | 슬림 | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 66000000 | 414000000
38 | 정영준 | 서은미 | TVTBA27622 | 여성 소로나 긴팔 폴로 | ABE/ABU |  | 슬림 | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 48000000 | 276000000
39 | 최진민 | 김지원 | JKIBA27402 | 여성 PP 슬림핏 베이스레이어 하의 | DEB |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 300 | 5239500 | 32400000
40 | 최진민 | 김지원 | JKICA27402 | 여성 PP 슬림핏 긴팔 베이스레이어 상의 | DEB/PEG |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 350 | 5233900 | 41300000
41 | 이재헌 | 나영길 | JKJGA27412 | 여성 윈드체이서 고어텍스 2L 릴렉스핏 후디드 방수 재킷 | ABE/ASB/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 600 | 72000000 | 294000000
42 | 이재헌 | 나영길 | JKJJA27414 | 여성 윈드체이서 릴렉스핏 후디드 방수 재킷 | WGY |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 50 | 10000000 | 44500000
43 | 이재헌 | 나영길 | JKJJA27416 | 여성 윈드체이서 릴렉스핏 후디드 방수 재킷 | DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 100 | 17000000 | 69000000
44 | 박진아 | 김지원 | JKPNA27402 | 여성 올라운드 팬츠 | PEG/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 55254000 | 220000000
45 | 박진아 | 김지원 | JKTBA27402 | 여성 긴팔 라운드 티셔츠 | AWH/ASB/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 7174500 | 35400000
46 | 박진아 | 김지원 | JKTCA27402 | 여성 반팔 라운드 티셔츠 | EFL/CHR/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 11240000 | 44000000
47 | 박진아 | 김지원 | JKTCA27404 | 여성 반팔 라운드 티셔츠 | EFL/CO2 |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 10794000 | 44000000
48 | 박진아 | 김지원 | JNPNA27401 | 남녀공용 경량 나일론 팬츠 | NEG/DOE/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 45103200 | 176000000
49 | 박진아 | 나영길 | JNPNA27403 | 남녀공용 투웨이 디테처블 팬츠 | PEG/CTP |  |  | 8월3주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 28807000 | 125000000
50 | 박진아 | 김지원 | JNTBA27403 | 남녀공용 베이직 릴렉스핏 긴팔 라운드 티셔츠 | CO1/CO2 |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 10384800 | 38400000
51 | 최진민 | 김지원 | JWIBA27401 | 남성 PP 슬림핏 베이스레이어 하의 | DEB |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 400 | 7602000 | 43200000
52 | 최진민 | 김지원 | JWICA27401 | 남성 PP 슬림핏 긴팔 베이스레이어 상의 | PEG/DEB |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 500 | 15000000 | 59000000
53 | 이재헌 | 나영길 | JWJGA27411 | 남성 윈드체이서 고어텍스 2L 릴렉스핏 후디드 방수 재킷 | NEG/DOE/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 850 | 102000000 | 416500000
54 | 이재헌 | 나영길 | JWJJA27413 | 남성 윈드체이서 릴렉스핏 후디드 방수 재킷 | WHY |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 50 | 10000000 | 44500000
55 | 이재헌 | 나영길 | JWJJA27415 | 남성 윈드체이서 릴렉스핏 후디드 방수 재킷 | DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 100 | 17000000 | 69000000
56 | 박진아 | 김지원 | JWPNA27401 | 남성 올라운드 팬츠 | PEG/EFL/CHR/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 1200 | 56342400 | 264000000
57 | 박진아 | 김지원 | JWTBA27401 | 남성 긴팔 라운드 티셔츠 | AWH/CHR/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 14406400 | 47200000
58 | 박진아 | 김지원 | JWTCA27401 | 남성 반팔 라운드 티셔츠 | NEG/DEB |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 18308000 | 70400000
59 | 박진아 | 김지원 | JWTCA27403 | 남성 반팔 라운드 티셔츠 | CO1 |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 9438000 | 39200000
60 | 김준래 | 강기환 | JNPNA27621 | 남녀공용 스트라이프 루즈핏 팬츠 | CHR |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 19620800 | 79200000
61 | 김준래 | 강기환 | JWPNA27611 | 남성 벤틸레이션 스트레이트 팬츠 | DEB/RBW |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 58375000 | 270000000
62 | 박진아 | 김지원 | JKPNA27406 | 여성 부츠컷 팬츠 | CHR/DEB |  |  | 9월2주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 14145000 | 66000000
63 | 이재헌 | 조이슬 | TLJGA27451 | 남성 고어텍스 2L 디테쳐블 후디드 방수 재킷 | DOE/SKA/DEB | [13 empty] | 호전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 9000 | 810000000 | 3510000000
64 | 이재헌 | 조이슬 | TLJGA27461 | 남성 경량 3L 릴렉스핏 후디드 방수 재킷 | NEG/DEB | [13 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 1500 | 165000000 | 735000000
65 | 이재헌 | 조이슬 | TLJJA27401 | 남성 스탠드넥 트레이닝 집업 재킷 | CHR/DEB | [13 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 103293000 | 534000000
66 | 이재헌 | 조이슬 | TLJJA27421 | 남성 소프트 안감 후디드 방풍 재킷 | SHA/DEB | [13 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 3000 | 195000000 | 870000000
67 | 이재헌 | 조이슬 | TLJJA27431 | 남성 소프트쉘 스탠드넥 방풍 재킷 | CTP/CHR | [13 empty] | 원전 | 미얀마 |  |  |  |  | 2000 | 110000000 | 580000000
68 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNA27401 | 남성 베이직 슬림핏 노턱 팬츠 | CHR/MID | [13 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 6000 | 192738000 | 1068000000
69 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNA27403 | 남성 베이직 원턱 팬츠 | DEB/DNV | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 123596000 | 712000000
70 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNA27405 | 남성 위고 팬츠 | DEB | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 76852500 | 330000000
71 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNA27411 | 남성 테이퍼드 트레이닝 팬츠 | DEB/CHR | [13 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 58072500 | 267000000
72 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNA27431 | 남성 소프트쉘 팬츠 | CHR/CTP | [13 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 107852500 | 470000000
73 | 박술홍 | 조이슬 | TLSXA27401 | 남성 긴팔 셔츠 | DEB/RBW | [13 empty] | 픽스쳐 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 65908000 | 336000000
74 | 박술홍 | 조이슬 | TLSXA27411 | 남녀공용 소프트쉘 긴팔 셔츠 | DEB/SKA | [13 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 55263000 | 282000000
75 | 이재헌 | 조이슬 | TNJJA27411 | 남녀공용 메쉬 안감 후디드 방풍 재킷 | HYL/ABE/MID | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 5000 | 215000000 | 1100000000
76 | 박지인 | 정은진 | TVJGA27452 | 여성 2L 기본형 고어텍스 디테쳐블 후드 방수 재킷 | LPI/ABE/DEB | [13 empty] | 호전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 6000 | 507648000 | 2340000000
77 | 박지인 | 정은진 | TVJGA27454 | 여성 2L 중기장 고어텍스 방수 재킷 | OAT/TEA/DEB | [13 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 5500 | 577874000 | 2475000000
78 | 박지인 | 권혁일 | TVJJA27422 | 여성 소프트 안감 방풍 재킷 | ECR/CHR | [13 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 2500 | 155030000 | 725000000
79 | 박지인 | 권혁일 | TVJJA27432 | 여성 스탠드넥 소프트쉘 재킷 | ABU/CHR | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 81280000 | 500000000
80 | 박지인 | 정은진 | TVJJA27462 | 여성 3L 방수 재킷 | NEG/DEB | [13 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 1200 | 117751200 | 588000000
81 | 박진아 | 권혁일 | TVPNA27402 | 여성 베이직 슬림핏 스트레이트 팬츠 | CTP/MID | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 102588000 | 534000000
82 | 박진아 | 권혁일 | TVPNA27404 | 여성 WIGO 스트레이트 팬츠 | DEB | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 27253000 | 220000000
83 | 박진아 | 권혁일 | TVPNA27406 | 여성 우븐 릴렉스핏 스트레이트 팬츠 | RBW/CHR | [13 empty] | 디코드 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 75396000 | 376000000
84 | 박진아 | 권혁일 | TVPNA27432 | 여성 소프트쉘 슬림핏 카고팬츠 | ASB/DEB | [13 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 67668000 | 376000000
85 | 박진아 | 권혁일 | TVPNA27434 | 여성 조거 팬츠 | DTL/DEB | [13 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 67234000 | 356000000
86 | 박진아 | 권혁일 | TVSXA27402 | 여성 나일론 릴렉스핏 긴팔 셔츠 | CTP/DEB | [13 empty] | 픽스쳐 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 47530500 | 252000000
87 | 박진아 | 권혁일 | TVTBA27402 | 여성 베이직 슬림핏 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | ECR/ABU/DTL | [13 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 56178000 | 384000000
88 | 박진아 | 권혁일 | TVTBA27412 | 여성 베이직 슬림핏 긴팔 라운드 티셔츠 | ABE/MID | [13 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 35000000 | 295000000
89 | 박진아 | 권혁일 | TVTBA27422 | 여성 하이브리드 긴팔 아노락 | RBW/DEB | [13 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 96688000 | 632000000
90 | 박진아 | 권혁일 | TVTBA27424 | 여성 울라이크 슬림핏 긴팔 후드 티셔츠 | HYL/MID | [13 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 1800 | 39542400 | 266400000
91 | 박술홍 | 나영길 | JKJJW27752 | 여성 트레일러닝 초경량 후드 슬림핏 방수 재킷 | PEG |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 150 | 19564200 | 73500000
92 | 박술홍 | 나영길 | JKJJW27754 | 여성 트레일러닝 옥타 후드 슬림핏 재킷 | DEB/DPL |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 24268500 | 110000000
93 | 박술홍 | 나영길 | JKPOW27772 | 여성 트레일러닝 3인치 쇼츠 | RBW |  |  | 8월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 100 | 2776500 | 12800000
94 | 박술홍 | 나영길 | JKPOW27774 | 여성 트레일러닝 스토리지 4인치 하프 타이즈 | DPL |  |  | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 120 | 4676160 | 15360000
95 | 박술홍 | 나영길 | JKTBW27766 | 여성 트레일러닝 슬림핏 라운드넥 긴팔 티셔츠 | ABE/DPL |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 12018900 | 44400000
96 | 박술홍 | 나영길 | JKTCW27762 | 여성 트레일러닝 자카드 슬림핏 라운드넥 슬리브리스 | CO1 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 150 | 5710350 | 19200000
97 | 박술홍 | 나영길 | JKTCW27764 | 여성 트레일러닝 슬림핏 라운드넥 반팔 티셔츠 | DEB/ABE |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 11420700 | 38400000
98 | 박술홍 | 나영길 | JNJDW27753 | 남녀공용 트레일러닝 경량 후드 구스다운 재킷 | ABE/RBW |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 700 | 96861100 | 364000000
99 | 박술홍 | 나영길 | JNPNW27775 | 남녀공용 트레일러닝 스트레이트 팬츠 | DEB/SKA |  |  | 8월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 18798000 | 79200000
100 | 박술홍 | 나영길 | JNPNW27777 | 남녀공용 트레일러닝 초경량 방수 팬츠 | CHR |  |  | 8월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 200 | 17630200 | 44000000
101 | 박술홍 | 나영길 | JNSXW27781 | 남녀공용 트레일러닝 오픈칼라 긴팔 셔츠 | DEB/SKA |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 14700000 | 59400000
102 | 김준래 | 엄창용 | JNTBW27623 | 남녀공용 그리드 라운드넥 티셔츠 | CHR/PEG |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 800 | 25921600 | 176000000
103 | 김준래 | 엄창용 | JNTBW27633 | 남녀공용 그리드 오버핏 긴팔 후드티 | PEG/RBW |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 600 | 20221800 | 150000000
104 | 김준래 | 엄창용 | JNVAW27611 | 남녀공용 경량 스탠드넥 베스트 | DEB/ASB/CHR |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 650 | 52458250 | 253500000
105 | 박술홍 | 나영길 | JNVAW27755 | 남녀공용 트레일러닝 프리마로프트 칼라리스 인슐레이션 베스트 | ABE/CTP |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 원전 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 14843100 | 75000000
106 | 박술홍 | 나영길 | JNVAW27757 | 남녀공용 트레일러닝 프리마로프트 칼라리스 인슐레이션 베스트 | WGY |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 원전 | 베트남 |  |  |  |  | 150 | 13566000 | 48000000
107 | 박술홍 | 나영길 | JWJJW27751 | 남성 트레일러닝 초경량 후드 슬림핏 방수 재킷 | PEG |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 150 | 20319900 | 73500000
108 | 박술홍 | 나영길 | JWJJW27753 | 남성 트레일러닝 옥타 후드 슬림핏 재킷 | DEB/PEG |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 20721600 | 88000000
109 | 박술홍 | 나영길 | JWPOW27771 | 남성 트레일러닝 3인치 쇼츠 | DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 150 | 4299600 | 19200000
110 | 박술홍 | 나영길 | JWPOW27773 | 남성 트레일러닝 스토리지 4인치 하프 타이즈 | BLK |  |  | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 150 | 5845200 | 19200000
111 | 박술홍 | 나영길 | JWTBW27765 | 남성 트레일러닝 슬림핏 라운드넥 긴팔 티셔츠 | RBW/DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 12541200 | 44400000
112 | 박술홍 | 나영길 | JWTCW27761 | 남성 트레일러닝 자카드 슬림핏 라운드넥 슬리브리스 | CO1 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 11533800 | 38400000
113 | 박술홍 | 나영길 | JWTCW27763 | 남성 트레일러닝 슬림핏 라운드넥 반팔 티셔츠 | SKA/ABE |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 11683800 | 38400000
114 | 박술홍 | 나영길 | QEHFW27761 | 남녀공용 트레일러닝 컨버터블 미튼 | PEG |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 700 | 12107200 | 61600000
115 | 박술홍 | 나영길 | QERGW27771 | 남녀공용 트레일러닝 비니 | CHR/SKA |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 짠 | 국내 |  |  |  |  | 500 | 6605000 | 35000000
116 | 최진민 | 조이슬 | TLIBW27401 | 남성 트라이자 슬림핏 반팔 베이스레이어 하의 | CO1/CO2 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 1600 | 27411200 | 124800000
117 | 최진민 | 조이슬 | TLICW27401 | 남성 트라이자 슬림핏 반팔 베이스레이어 상의 | CO1/CO2 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 1500 | 24363000 | 132000000
118 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27609 | 소로나 라운드넥 긴팔 티셔츠 | ECR/RBW/CHR |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 6000 | 76506000 | 528000000
119 | 김준래 | 정희영 | TNTBW27611 | 남녀공용 상록수 그래픽 라운드넥 긴팔 티셔츠 | LML/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 27686000 | 196000000
120 | 김준래 | 정희영 | TNTBW27617 | 남녀공용 상록수 그래픽 라운드넥 긴팔 티셔츠 | LML/DEB |  | 완 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 27686000 | 196000000
121 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27612 | 여성 베이직 소로나 긴팔 라운드 티셔츠 | CO1/CO2 |  | 레귤러 | 8월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 22000000 | 156000000
122 | 이재헌 | 조이슬 | TLJJW27441 | 남성 OCTA 안감 스탠드넥 인슐레이션 재킷 | DEB/DMS |  |  | 8월2주 | [10 empty] | 원전 | 미얀마 |  |  |  |  | 2500 | 132500000 | 675000000
123 | 박지인 | 권혁일 | TVJJW27442 | 여성 옥타 후드형 인슐레이션 재킷 | CTP/DNV |  |  | 8월2주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 104598000 | 540000000
124 | 최진민 | 김지원 | JKIBW27042 | 여성 메리노울 슬림핏 베이스레이어 하의 | DEB |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | Filati | 폴란드 |  |  |  |  | 300 | 9040800 | 38400000
125 | 최진민 | 김지원 | JKICW27042 | 여성 메리노울 슬림핏 바라클라바 베이스레이어 상의 | DEB/PEG |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | Filati | 폴란드 |  |  |  |  | 400 | 15200000 | 100000000
126 | 최진민 | 김지원 | JKICW27054 | 여성 메리노울 슬림핏 긴팔 베이스레이어 상의 | DEB/PEG |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | Filati | 폴란드 |  |  |  |  | 800 | 29896000 | 142400000
127 | 최진민 | 김지원 | JKJGW27002 | 여성 고어텍스 3L PRO 오버핏 방수 재킷 | EFL/PEG |  | C | 8월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 180 | 53591580 | 198000000
128 | 최진민 | 김지원 | JKJJW27016 | 여성 프리마로프트 경량 재킷 | DEB/PEG |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 1200 | 97833600 | 444000000
129 | 최진민 | 나영길 | JKJJW27404 | 여성 스톰플리스 프로 스탠드넥 재킷 | DEB/CHR/ABE |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 40243500 | 175000000
130 | 최진민 | 나영길 | JKJJW27406 | 여성 옥타 후디드 재킷 | DEB/ABE |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 350 | 24377150 | 112000000
131 | 최진민 | 김지원 | JKPNW27072 | 여성 우븐 헤비 소프트쉘 팬츠 | CHR/PEG |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 200 | 18580000 | 70000000
132 | 최진민 | 나영길 | JKPNW27404 | 여성 스톰플리스 프로 팬츠 | DEB/CTP/CHR |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 34000000 | 128000000
133 | 박지인 | 심현숙 | JNJFW27501 | 남녀공용 UL 알파다이렉트 120 재킷 | ABE/DOE |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 75641600 | 256000000
134 | 박지인 | 심현숙 | JNJFW27511 | 남녀공용 UL 알파다이렉트 120 우븐 하이브리드 재킷 | DOE/CHR |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 60594000 | 210000000
135 | 박지인 | 심현숙 | JNJJW27501 | 남녀공용 UL 나노베일 방수 재킷 | DOE |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 200 | 30114200 | 104000000
136 | 박지인 | 심현숙 | JNPNW27511 | 남녀공용 UL 나노베일 방수 팬츠 | DOE |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 200 | 24161000 | 58000000
137 | 박지인 | 심현숙 | JNTBW27501 | 남녀공용 UL 알파다이렉트 90 후드 티셔츠 | PEG/NEG/EFL |  |  | 8월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 1200 | 61953600 | 204000000
138 | 박지인 | 심현숙 | JNVAW27511 | 남녀공용 UL 알파다이렉트 120 스탠드넥 베스트 | CHR/DOE |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 600 | 44716800 | 132000000
139 | 최진민 | 김지원 | JWIBW27041 | 남성 메리노울 슬림핏 베이스레이어 하의 | DEB |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | Filati | 폴란드 |  |  |  |  | 650 | 23838750 | 83200000
140 | 최진민 | 김지원 | JWICW27041 | 남성 메리노울 슬림핏 바라클라바 베이스레이어 상의 | DEB/ASB |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | Filati | 폴란드 |  |  |  |  | 600 | 24000000 | 150000000
141 | 최진민 | 김지원 | JWICW27053 | 남성 메리노울 슬림핏 긴팔 베이스레이어 상의 | PEG/DEB |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | Filati | 폴란드 |  |  |  |  | 850 | 34461550 | 151300000
142 | 최진민 | 김지원 | JWJGW27001 | 남성 고어텍스 3L PRO 오버핏 방수 재킷 | DOE/EFL |  | C | 8월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 200 | 61160400 | 220000000
143 | 최진민 | 김지원 | JWJJW27015 | 남성 프리마로프트 경량 재킷 | DEB/PEG/DOE |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2500 | 225037500 | 925000000
144 | 최진민 | 나영길 | JWJJW27403 | 남성 스톰플리스 프로 스탠드넥 재킷 | DEB/DOE/PEG |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 169910000 | 700000000
145 | 최진민 | 나영길 | JWJJW27405 | 남성 옥타 후디드 재킷 | DEB/PEG |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 1000 | 64625000 | 320000000
146 | 최진민 | 김지원 | JWPNW27071 | 남성 우븐 헤비 소프트쉘 팬츠 | DEB/PEG |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 29400000 | 105000000
147 | 최진민 | 나영길 | JWPNW27403 | 남성 스톰플리스 프로 팬츠 | DEB/ASB/CHR |  | 완 | 8월3주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 550 | 49500000 | 176000000
148 | 박지인 | 심현숙 | JWSXW27521 | 남성 UL 알파다이렉트 안감 긴팔 셔츠 | PEG/DOE |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 65393600 | 216000000
149 | 박지인 | 심현숙 | QEAAW27021 | 남녀공용 레인스커트 | CO1 |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 50 | 2500000 | 9950000
150 | 박지인 | 조은선 | QEHFW27001 | 남녀공용 알파 다이렉트 90 장갑 | PEG |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 200 | 2200000 | 14000000
151 | 박지인 | 조은선 | QELAW27021 | 남녀공용 알파 다이렉트120 삭스 | DOE |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 신기 | 베트남 |  |  |  |  | 100 | 1510300 | 6000000
152 | 정영준 | 서은미 | TVJFW27602 | 여성 플리스 크롭핏 스탠드넥 재킷 | CO1/CO2 |  |  | 8월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 132000000 | 750000000
153 | 박진아 | 김지원 | JKTBW27402 | 여성 퀵 드라이 긴팔 하프집 티셔츠 | PEG/DEB |  |  | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 300 | 7681500 | 44400000
154 | 박진아 | 김지원 | JKTBW27404 | 여성 퀵 드라이 긴팔 후드티셔츠 | ABE/BPK |  |  | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 300 | 10055400 | 50400000
155 | 박진아 | 김지원 | JWTBW27401 | 남성 퀵 드라이 긴팔 하프집 티셔츠 | CTP/DEB |  |  | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 800 | 21233600 | 118400000
156 | 박진아 | 김지원 | JWTBW27403 | 남성 퀵 드라이 긴팔 후드티셔츠 | ABU/CHR |  |  | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 400 | 13424800 | 67200000
157 | 문도혁 | 정희영 | TLJJW27601 | 남성 키퍼 스탠드넥 인슐레이션 재킷 | MUD/DNV |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2500 | 120802500 | 675000000
158 | 문도혁 | 정희영 | TLJJW27603 | 남성 키퍼 칼라넥 인슐레이션 재킷 | CTP/DNV |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 124484000 | 580000000
159 | 문도혁 | 정희영 | TLJJW27605 | 남성 키퍼 블레이저 인슐레이션 재킷 | ASB/MID |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 97838000 | 540000000
160 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27611 | 남성 키퍼 패딩 루즈핏 커브드 팬츠 | DEB |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | YIC | 베트남
161 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27615 | 남성 폴라텍 100 릴렉스핏 조거 팬츠 | MML/DEB |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 87767500 | 470000000
162 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27623 | 남성 테이퍼드핏 팬츠 | CHR/DEB |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 디코드 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 125520000 | 564000000
163 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27601 | 남성 터틀넥 긴팔 티셔츠 | LML/DNV/DOE |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 7000 | 135121000 | 686000000
164 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27605 | 남성 니트페이스 폴로 긴팔 티셔츠 | LML/ABE/DEB |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 7000 | 191555000 | 966000000
165 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27607 | 남성 폴로 긴팔 티셔츠 | CTP/DNV/CHR |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 7000 | 152810000 | 896000000
166 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27615 | 남성 스트라이프 폴로 긴팔 티셔츠 | ASB/MID |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 106272000 | 552000000
167 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27621 | 남성 체크 집업 긴팔 티셔츠 | ABE/DNV/CHR |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 베트남 |  |  |  |  | 5000 | 159715000 | 840000000
168 | 김준래 | 정희영 | TLVAW27601 | 남성 키퍼 퀼팅 하이넥 베스트 | MUD/MID |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 4000 | 150124000 | 792000000
169 | 김준래 | 정희영 | TNTBW27613 | 남녀공용 폴라텍 100 릴렉스핏 후디드 긴팔 아노락 | DEB/DPL |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 79970000 | 336000000
170 | 김준래 | 정희영 | TNTBW27615 | 남녀공용 폴라텍 100 릴렉스핏 스탠드넥 긴팔 아노락 | MML/DEB |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | IKG | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 72128000 | 336000000
171 | 정영준 | 서은미 | TVJJW27602 | 여성 키퍼 패딩 넥리스 인슐레이션 재킷 | CO1/CO2 |  |  | 8월4주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 135000000 | 750000000
172 | 정영준 | 서은미 | TVJJW27604 | 여성 키퍼 중기장 스탠드넥 인슐레이션 재킷 | CO1/CO2 |  |  | 8월4주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 200000000 | 1160000000
173 | 정영준 | 서은미 | TVJJW27652 | 여성 패딩 넥리스 인슐레이션 재킷 | CO1/CO2 |  |  | 8월4주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 86000000 | 440000000
174 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27624 | 여성 스트레이트 팬츠 | CHR/DEB |  | C | 8월4주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 3500 | 97482000 | 658000000
175 | 김준래 | 서은미 | TVVAW27602 | 여성 키퍼 크롭핏 하이넥 베스트 | OAT/DNV |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 83030000 | 495000000
176 | 김준래 | 서은미 | TVVAW27604 | 여성 플리스 하이넥 베스트 | OAT/DNV |  | 완 | 8월4주 | [10 empty] | 아이블 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 86676000 | 440000000
177 | 이재헌 | 나영길 | JKJDW27452 | 여성 경량 스탠드넥 다운 재킷 | CO1/CO2 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 500 | 50000000 | 225000000
178 | 정영준 | 강기환 | JKJDW27604 | 여성 마조테크 3L 스탠드넥 다운 | CO1 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 50 | 7000000 | 33500000
179 | 이재헌 | 나영길 | JKJJW27432 | 여성 프리마로프트 골드 후디드 헤비 인슐레이션 재킷 | ASB/DEB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 350 | 36120350 | 157500000
180 | 박진아 | 김지원 | JKPNW27408 | 여성 기모 이중직 하이킹 팬츠 | ABE/CHR |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 33645500 | 110000000
181 | 문도혁 | 엄창용 | JKPNW27616 | 여성 와이드핏 원턱 팬츠 | CHA/ABE |  |  | 9월1주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 17600000 | 88000000
182 | 문도혁 | 강기환 | JKPNW27632 | 여성 소프트쉘 팬츠 | RBW/DEB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 27500000 | 125000000
183 | 박진아 | 김지원 | JKTBW27406 | 여성 파워그리드 라운드티 | ASB/ABE |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 11035600 | 55200000
184 | 박진아 | 김지원 | JKTBW27408 | 여성 파워 스트레치 집업티 | ABU/CHR |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 1300 | 69019600 | 205400000
185 | 정영준 | 강기환 | JKTBW27622 | 여성 캐시미어 반집업 후드 | MML/DPL |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 180 | 7560000 | 35640000
186 | 김준래 | 강기환 | JKTBW27634 | 여성 하이파일 긴팔 풀집업 | CO1/CO2 |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TEIJIN | 중국 |  |  |  |  | 600 | 41003400 | 192000000
187 | 이재헌 | 나영길 | JKVAW27422 | 여성 프리마로프트 골드 스탠드넥 경량 인슐레이션 베스트 | ABE/CHR/DEB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 34701300 | 87000000
188 | 김준래 | 강기환 | JNTBW27634 | 남녀공용 하이파일 긴팔 집업 후드티 | CO1/CO2 |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TEIJIN | 중국 |  |  |  |  | 600 | 49572600 | 192000000
189 | 이재헌 | 나영길 | JWJDW27451 | 남성 경량 스탠드넥 다운 재킷 | CO1/CO2 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 800 | 80000000 | 360000000
190 | 이재헌 | 나영길 | JWJJW27431 | 남성 프리마로프트 골드 후디드 헤비 인슐레이션 재킷 | PEG/DEB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 47371000 | 225000000
191 | 박진아 | 김지원 | JWPNW27407 | 남성 기모 이중직 하이킹 팬츠 | SKA/CHR |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 53747200 | 176000000
192 | 김준래 | 강기환 | JWPNW27631 | 남성 소프트쉘 팬츠 | CHR/RBW/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 64130400 | 232000000
193 | 김준래 | 엄창용 | JWPNW27643 | 남성 파라슈트 팬츠 | CO1/CO2 |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 19220800 | 88000000
194 | 박진아 | 김지원 | JWTBW27405 | 남성 파워그리드 라운드티 | ABE/ASB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 600 | 28809600 | 82800000
195 | 박진아 | 김지원 | JWTBW27407 | 남성 파워 스트레치 집업티 | DOE/CHR |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 1300 | 88138700 | 205400000
196 | 김준래 | 강기환 | JWTBW27631 | 남성 하이파일 긴팔 폴로 | CO1/CO2/CO3/CO4 |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TEIJIN | 중국 |  |  |  |  | 600 | 41277000 | 174000000
197 | 김준래 | 강기환 | JWTBW27633 | 남성 하이파일 긴팔 라운드 니트 | CO1/CO2 |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TEIJIN | 중국 |  |  |  |  | 600 | 40450200 | 150000000
198 | 이재헌 | 나영길 | JWVAW27421 | 남성 프리마로프트 골드 스탠드넥 경량 인슐레이션 베스트 | CTP/CHR/DEB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 350 | 28403900 | 101500000
199 | 최지희 | 조은선 | QEHFW27401 | 남녀공용 폴라텍 파워스트레치 장갑 | DEB/NEG |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 24038000 | 140000000
200 | 최지희 | 조은선 | QELAW27401 | 남녀공용 스마트 메리노울 하이 삭스 | DEB/CO2 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 크리스 | 국내 |  |  |  |  | 500 | 4000000 | 22500000
201 | 최지희 | 조은선 | QERGW27603 | 남녀공용 미드 비니 | CO1/CO2 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 짠 | 중국 |  |  |  |  | 400 | 5600000 | 28000000
202 | 문도혁 | 정희영 | TLJDW27631 | 남성 솟솟 경량 넥리스 다운 | SKA/DOE/DEB |  | C | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 7000 | 434735000 | 2030000000
203 | 문도혁 | 정희영 | TLJDW27633 | 남성 솟솟 경량 후드 다운 | ASB/PEG/DEB |  | C | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 14000 | 948864000 | 4480000000
204 | 문도혁 | 정희영 | TLJDW27635 | 남성 솟솟 니트슬리브 경량 스탠드넥 다운 | ASB/CHR |  | C | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 238287000 | 1050000000
205 | 문도혁 | 정희영 | TLJJW27651 | 남성 스탠드넥 인슐레이션 재킷 | PEG/SKA/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 9000 | 570213000 | 2610000000
206 | 문도혁 | 정희영 | TLJJW27661 | 남성 3in1 후디드 재킷 | ASB/CHR |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 309102000 | 1560000000
207 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27601 | 남성 트리코트 잔체크 스트레이트 팬츠 | MID |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 41148000 | 220000000
208 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27613 | 남성 옥타 릴렉스핏 스트레이트 팬츠 | CTP/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 117273000 | 594000000
209 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27621 | 남성 디본딩 스트레이트 카고팬츠 | CHR/MID |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 157248000 | 792000000
210 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27625 | 남성 기모 스트레치 조거 카고팬츠 | MUD/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 83962000 | 376000000
211 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27627 | 남성 디본딩 루즈핏 커브드 카고팬츠 | DOE/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 139752000 | 594000000
212 | 김준래 | 정희영 | TLSXW27601 | 남성 긴팔 셔츠 | MUD/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 129123000 | 594000000
213 | 김준래 | 정희영 | TLSXW27605 | 남성 코듀로이 릴렉스핏 긴팔 셔츠 | DNV/ABE |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 132966000 | 750000000
214 | 김준래 | 정희영 | TLSXW27607 | 남성 플란넬 체크 릴렉스핏 긴팔 셔츠 | DNV/RBW |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 픽스쳐 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 105000000 | 534000000
215 | 최진민 | 조이슬 | TLTBW27401 | 남성 베이직 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | DEB/ASB/DTL/MUD |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 22000 | 484000000 | 3036000000
216 | 최진민 | 조이슬 | TLTBW27403 | 남성 그리드 릴렉스핏 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | ABE/RBW |  |  | 9월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 66000000 | 316000000
217 | 최진민 | 조이슬 | TLTBW27405 | 남성 니트페이스 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | CHR/DTL/ABE |  |  | 9월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 7500 | 157500000 | 1110000000
218 | 최진민 | 조이슬 | TLTBW27407 | 남성 텍스처드 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | ASB/DEB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 66000000 | 444000000
219 | 최진민 | 조이슬 | TLTBW27411 | 남성 베이직 긴팔 라운드 티셔츠 | TEA/DEB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 46000000 | 256000000
220 | 최진민 | 조이슬 | TLTBW27421 | 남성 메쉬 플리스 릴렉스핏 긴팔 후드 티셔츠 | SAG/DOE |  |  | 9월1주 | [16 empty] | 800 | 20000000 | 126400000
221 | 최진민 | 조이슬 | TLTBW27451 | 남성 솟솟플리스 쿼터집업 티셔츠 | ABE/ASB/DEB |  |  | 9월1주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 13000 | 338000000 | 1924000000
222 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27611 | 남성 라운드넥 맨투맨 | CTP/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 127599000 | 564000000
223 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27617 | 남성 퀼팅 라운드넥 긴팔 티셔츠 | GBU/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TESSELLATION | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 71760000 | 376000000
224 | 김준래 | 정희영 | TLTBW27619 | 남성 퀼팅 반집업 긴팔 티셔츠 | LML/DNV |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | TESSELLATION | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 75180000 | 396000000
225 | 최진민 | 조이슬 | TLVAW27403 | 남성 프리마로프트 스탠드넥 방풍 베스트 | MID/CTP |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2500 | 92500000 | 470000000
226 | 최진민 | 조이슬 | TLVAW27405 | 남성 슬림핏 스탠드넥 베스트 | DMS/CHR |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 1200 | 42000000 | 213600000
227 | 김준래 | 정희영 | TLVAW27611 | 남성 솟솟 경량 넥리스 다운 베스트 | DOE/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 141924000 | 660000000
228 | 문도혁 | 정희영 | TNJFW27601 | 남녀공용 플리스 릴렉스핏 재킷 | ABE/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 86760000 | 356000000
229 | 문도혁 | 정희영 | TNJFW27611 | 남녀공용 솟솟 플리스 릴렉스핏 재킷 | DOE/HYL |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 91942500 | 405000000
230 | 정영준 | 서은미 | TVJDW27632 | 여성 솟솟 경량 넥리스 다운 | CO1/CO2 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 15000 | 870000000 | 4350000000
231 | 정영준 | 서은미 | TVJDW27634 | 여성 솟솟 크롭 경량 다운 | CO1/CO2/CO3 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 25000 | 1250000000 | 8000000000
232 | 정영준 | 서은미 | TVJDW27636 | 여성 솟솟 중기장 경량 다운 | CO1/CO2/CO3 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 20000 | 1244000000 | 7000000000
233 | 정영준 | 서은미 | TVJDW27638 | 여성 솟솟 롱 경량 다운 | CO1/CO2 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 6000 | 582000000 | 2700000000
234 | 정영준 | 서은미 | TVJJW27606 | 여성 키퍼 롱 칼라넥 코트 | CO1/CO2 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 200000000 | 1280000000
235 | 정영준 | 서은미 | TVJJW27618 | 넥리스 패딩 재킷 | CO1/CO2 |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 96000000 | 396000000
236 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27626 | 여성 릴렉스핏 조거 카고팬츠 | SKA/DEB |  | C | 9월1주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 141717000 | 594000000
237 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27628 | 여성 디본딩 루즈핏 팬츠 | DNV/DB |  | C | 9월1주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 3300 | 120040800 | 653400000
238 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27642 | 여성 소프트기모 조거 팬츠 | RBW/MID |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 3500 | 121040500 | 588000000
239 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27644 | 여성 소프트기모 팬츠 | OAT/DEB |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 3500 | 128037000 | 588000000
240 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27646 | 여성 코듀로이 루즈핏 팬츠 | DEB/ALI |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 64870000 | 376000000
241 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27648 | 여성 트리코트 잔체크 팬츠 | MID |  | C | 9월1주 | [10 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 38081000 | 188000000
242 | 문도혁 | 서은미 | TVPOW27632 | 여성 퀼팅 숏 스커트 | CO1/CO2 |  |  | 9월1주 | [16 empty] | 600 | 19800000 | 112800000
243 | 최진민 | 권혁일 | TVVAW27404 | 여성 프리마로프트 스탠드넥 방풍 베스트 | DNA/ABE |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 1800 | 63000000 | 338400000
244 | 최진민 | 권혁일 | TVVAW27406 | 여성 슬림핏 스탠드넥 베스트 | DTL/CHR |  |  | 9월1주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 1200 | 39600000 | 213600000
245 | 김준래 | 서은미 | TVVAW27612 | 여성 솟솟 경량 후드 다운 베스트 | ECR/MID |  | 완 | 9월1주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 8000 | 468464000 | 2160000000
246 | 박지인 | 심현숙 | JKJDW27512 | 여성 UL 미드 다운 후드 재킷 | DPL/ABU/DEB |  |  | 9월2주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 108180000 | 416000000
247 | 박지인 | 심현숙 | JKJDW27522 | 여성 UL 경량 스탠드넥 다운 재킷 | BPK/DEB |  |  | 9월2주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 1100 | 121669900 | 495000000
248 | 박진아 | 김지원 | JNSXW27401 | 남녀공용 테크니컬 셔츠 | ABE/CHR |  |  | 9월2주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 37878400 | 158400000
249 | 박지인 | 심현숙 | JWJDW27511 | 남성 UL 미드 다운 후드 재킷 | AWH/DEB |  |  | 9월2주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 1200 | 169419600 | 624000000
250 | 박지인 | 심현숙 | JWJDW27521 | 남성 UL 경량 스탠드넥 다운 재킷 | ABU/CHR/DEB |  |  | 9월2주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 235808000 | 900000000
251 | 박지인 | 조은선 | QEHFW27021 | 남녀공용 방수 인슐레이션 미튼 | DOE |  |  | 9월2주 | [10 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 7199100 | 27000000
252 | 최지희 | 조은선 | QEHFW27403 | 남녀공용 프리마로프트 인슐레이션 장갑 | DOE/PEG |  |  | 9월2주 | [10 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 31448000 | 216000000
253 | 박지인 | 조은선 | QELAW27011 | 남녀공용 인슐레이션 부티 | DOE |  |  | 9월2주 | [10 empty] | 원전 | 베트남 |  |  |  |  | 100 | 2419400 | 11000000
254 | 최진민 | 김지원 | JNJDW27085 | 남녀공용 퍼텍스 미드 다운 | DEB/ASB/EFL |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 510 | 99672870 | 351900000
255 | 문도혁 | 엄창용 | JNJDW27611 | 남녀공용 퍼텍스 경량 스탠드넥 다운 | DEB/ASB |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 100000000 | 450000000
256 | 문도혁 | 강기환 | JNJDW27661 | 남녀공용 소프트 미드 다운 | CO1/RBW/DEB |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 145500000 | 675000000
257 | 최진민 | 김지원 | JNJJW27007 | 남녀공용 프리마로프트 헤비 파카 | DEB |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | 원전 | 베트남 |  |  |  |  | 150 | 31573200 | 103500000
258 | 최진민 | 김지원 | JNPNW27091 | 남녀공용 고어텍스 3L PRO 루즈핏 오버트라우저 | CHR |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 30 | 10903740 | 28500000
259 | 문도혁 | 강기환 | JWJDW27603 | 마조테크 2L 미드 스탠드넥 다운 | CO1 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 50 | 13500000 | 60000000
260 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27611 | 남성 쿠치 미드 다운 | MUD/DTL/DEB |  | C | 9월3주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 30000 | 3013050000 | 16500000000
261 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27613 | 남성 쿠치 중기장 미드 다운 | SKA/MID |  | C | 9월3주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 5000 | 661815000 | 3100000000
262 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27615 | 남성 쿠치 컴포트 미드 다운 | CTP/DOE/DEB |  | C | 9월3주 | [10 empty] | 호전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 13000 | 1424969000 | 6370000000
263 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27661 | 남성 에어소프트 미드 스탠드넥 다운 | GBU/MID |  | C | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 5000 | 549635000 | 2450000000
264 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27663 | 남성 에어소프트 미드 후드 다운 | RBW/CHR |  | C | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 8000 | 928312000 | 4160000000
265 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27671 | 남성 뉴랜드 미드 후드 다운 | DOE/CHR |  | C | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 4500 | 513283500 | 2475000000
266 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27681 | 남성 로버 미드 다운 | MUS/DEB |  | C | 9월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 3000 | 386523000 | 1950000000
267 | 최진민 | 조이슬 | TLJFW27405 | 남성 니트페이스 스탠드넥 재킷 | PEG/DTL |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2500 | 90000000 | 550000000
268 | 최진민 | 조이슬 | TLJFW27451 | 남성 솟솟플리스 후디드 재킷 | DNV/MUD |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 78000000 | 396000000
269 | 최진민 | 조이슬 | TLJFW27461 | 남성 슬림핏 스탠드넥 트레이닝 재킷 | DEB/CHR |  |  | 9월3주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3500 | 143500000 | 693000000
270 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27609 | 남성 융기모 베이직 스트레이츠 팬츠 | CHR/DEB |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 123393000 | 564000000
271 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27617 | 남성 코듀로이 기모 스트레이트 팬츠 | RBW/MID |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 82119000 | 594000000
272 | 김준래 | 정희영 | TLPNW27619 | 남성 데님 기모 릴렉스핏 스트레이트 팬츠 | IND/BLK |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | 파란 | 중국 |  |  |  |  | 3000 | 90000000 | 594000000
273 | 김준래 | 정희영 | TLSXW27617 | 남성 패딩 릴렉스핏 긴팔 셔츠 | ASB/DEB |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 108318000 | 500000000
274 | 최진민 | 조이슬 | TLVAW27401 | 남성 튜브 경량 스탠드넥 다운 베스트 | DEB/DTE/PEG |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 6000 | 282000000 | 1500000000
275 | 최진민 | 조이슬 | TLVAW27451 | 남성 솟솟플리스 스탠드넥 베스트 | RBW/DEB |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 1500 | 49500000 | 252000000
276 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27612 | 여성 쿠치 고어텍스 윈드스토퍼 미드 다운 | CO1/CO2/CO3 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 40000 | 4800000000 | 22000000000
277 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27614 | 여성 쿠치 컴포트 미드 다운 | CO1/CO2 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 7000 | 630000000 | 3150000000
278 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27662 | 여성 에어로소프트 미드 다운 | CO1/CO2/CO3 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 20000 | 1800000000 | 10400000000
279 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27664 | 여성 에어로소프트 중기장 미드 다운 | CO1/CO2 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 5000 | 550000000 | 2750000000
280 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27666 | 여성 에어로소프트 크롭 미드 스탠드넥 다운 | CO1/CO2 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 5000 | 450000000 | 2450000000
281 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27668 | 여성 에어로소프트 롱 미드 다운 | CO1/CO2 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 280000000 | 1300000000
282 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27682 | 여성 크롭 미드 다운 | CO1/CO2 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 560000000 | 2600000000
283 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27684 | 여성 롱 미드 다운 | CO1/CO2 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 3000 | 450000000 | 2250000000
284 | 최진민 | 권혁일 | TVJFW27452 | 여성 솟솟플리스 후디드 재킷 | ABE/ASB |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2500 | 92500000 | 495000000
285 | 최진민 | 권혁일 | TVJFW27462 | 여성 슬림핏 스탠드넥 트레이닝 재킷 | DEB/ABE |  |  | 9월3주 | [10 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 58500000 | 297000000
286 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27616 | 여성 폴라텍 100 루즈핏 팬츠 | ECR/MML |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | IKG | 베트남 |  |  |  |  | 3500 | 106778000 | 658000000
287 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27618 | 여성 데님 슬림핏 테이퍼드 팬츠 | IND/BLK |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | 파란 | 중국 |  |  |  |  | 1500 | 67500000 | 282000000
288 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27652 | 여성 슬림핏 부츠컷 팬츠 | DML/DEB |  | 완 | 9월3주 | [10 empty] | 디코드 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 123561000 | 660000000
289 | 정영준 | 서은미 | TVSXW27602 | 여성 우븐 기모 긴팔 셔츠 | CO1 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 35000000 | 158000000
290 | 정영준 | 서은미 | TVSXW27606 | 여성 코듀로이 긴팔 셔츠 | CO1/CO2 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 성원 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 70000000 | 316000000
291 | 정영준 | 서은미 | TVSXW27608 | 여성 플란넬 체크 긴팔 셔츠 | CO1/CO2 |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 픽스쳐 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 60000000 | 376000000
292 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27602 | 여성 베이직 긴팔 터틀넥 티셔츠 | CO1/CO2/CO3 |  | 슬림 | 9월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 7000 | 112000000 | 686000000
293 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27604 | 여성 와플 긴팔 터틀넥 티셔츠 | CO1/CO2 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 1500 | 45000000 | 192000000
294 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27606 | 여성 니트페이스 긴팔 폴로 | CO1/CO2 |  | 슬림 | 9월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 80000000 | 472000000
295 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27608 | 여성 베이직 긴팔 폴로 | CO1/CO2 |  | 슬림 | 9월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 3500 | 70000000 | 413000000
296 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27614 | 여성 폴라텍 100 긴팔 후드티 | CO1/CO2 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | IKG | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 68000000 | 376000000
297 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27616 | 여성 스트라이프 긴팔 폴로 | CO1/CO2 |  | 슬림 | 9월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 57500000 | 345000000
298 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27618 | 여성 퀼팅 긴팔 맨투맨 | CO1/CO2 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | TESSELLATION | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 54000000 | 296000000
299 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27622 | 여성 소프트필 긴팔 쿼터집업 | CO1/CO2 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 5000 | 150000000 | 740000000
300 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27642 | 여성 트레이닝 릴렉스핏 긴팔 후드티 | CO1/CO2 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 3500 | 98000000 | 553000000
301 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27644 | 여성 트레이닝 긴팔 쿼터집업 | CO1/CO2 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 1800 | 48600000 | 284400000
302 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27646 | 여성 코듀로이 긴팔 후드티 | CO1/CO2 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 2300 | 66700000 | 386400000
303 | 정영준 | 서은미 | TVTBW27648 | 여성 코듀로이 긴팔 쿼터집업 | CO1/CO2 |  | 릴렉스 | 9월3주 | [10 empty] | 태화 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 52500000 | 222000000
304 | 최진민 | 권혁일 | TVVAW27402 | 여성 튜브 경량 스탠드넥 다운 베스트 | DEB/LPI/ECR |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 6000 | 282000000 | 1500000000
305 | 최진민 | 권혁일 | TVVAW27452 | 여성 솟솟플리스 스탠드넥 베스트 | ALI/CHR |  |  | 9월3주 | [10 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 1500 | 46500000 | 252000000
306 | 이재헌 | 나영길 | JKJDW27442 | 여성 고어텍스 윈드스토퍼 미드 후디드 다운 재킷 | ABE/DEB |  |  | 9월4주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 500 | 76577000 | 295000000
307 | 이재헌 | 나영길 | JWJDW27441 | 남성 고어텍스 윈드스토퍼 미드 후디드 다운 재킷 | SKA/DEB |  |  | 9월4주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 950 | 163308800 | 560500000
308 | 문도혁 | 서은미 | TVPNW27608 | 여성 융기모 테이퍼드 팬츠 | DNV/DEB |  | 완 | 9월4주 | [10 empty] | 디코드 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 120288000 | 660000000
309 | 박지인 | 심현숙 | JNJDW27501 | 남녀공용 UL 헤비 다운 재킷 | DOE/CTP |  |  | 10월1주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 600 | 109378200 | 420000000
310 | 박지인 | 심현숙 | JNPNW27501 | 남녀공용 UL 다운 팬츠 | DEB |  |  | 10월1주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 100 | 12164600 | 39000000
311 | 문도혁 | 강기환 | JWJDW27631 | 남성 고어텍스 2L 헤비 다운 | RBW/DEB |  |  | 10월1주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 600 | 120210000 | 534000000
312 | 문도혁 | 강기환 | JWJDW27641 | 남성 고어텍스 2L 헤비 다운 | CTP/DEB |  |  | 10월1주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 250 | 70467500 | 300000000
313 | 박진아 | 나영길 | JKJFW27402 | 여성 사카리바 플리스 풀 집업 | NEG/PEG |  |  | 10월2주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 46212000 | 176000000
314 | 박진아 | 나영길 | JKPNW27406 | 여성 고어 윈드스토퍼 팬츠 | ABE/DEB |  |  | 10월2주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 550 | 51744550 | 192500000
315 | 박진아 | 나영길 | JWJFW27401 | 남성 사카리바 플리스 풀 집업 | SKA/DOE/DEB |  |  | 10월2주 | [10 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 800 | 48800000 | 176000000
316 | 박진아 | 나영길 | JWPNW27405 | 남성 고어 윈드스토퍼 팬츠 | CTP/DEB |  |  | 10월2주 | [10 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 1200 | 105404400 | 420000000
317 | 정영준 | 강기환 | JKJDW27632 | 여성 고어텍스 2L 헤비 다운 | DEB/DPL |  |  | 10월3주 | [10 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 300 | 66000000 | 267000000
318 | 정영준 | 강기환 | JKJDW27642 | 여성 고어텍스 2L 롱 헤비 다운 | DEB/ABE |  |  | 10월3주 | [10 empty] | 기도 | 베트남 |  |  |  |  | 400 | 102000000 | 396000000
319 | 최진민 | 김지원 | JNJDW27005 | 남녀공용 빌레이 헤비 다운 | DEB/EFL |  | C | 10월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 170 | 45900000 | 221000000
320 | 최진민 | 김지원 | JNPNW27005 | 남녀공용 빌레이 루즈핏 다운 팬츠 | DEB |  | 완 | 10월3주 | [10 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 120 | 16800000 | 74400000
321 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27691 | 남성 안타티카 고어텍스 2L 헤비 다운 | MUD/DEB |  | C | 10월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 9000 | 2169099000 | 8010000000
322 | 문도혁 | 이민선 | TLJDW27693 | 남성 안타티카 고어텍스 2L 롱기장 헤비 다운 | CHR/DEB |  | C | 10월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 4000 | 1132472000 | 4400000000
323 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27692 | 여성 안타티카 헤비 다운 | CO1/CO2 |  |  | 10월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 6000 | 1200000000 | 5100000000
324 | 정영준 | 이민선 | TVJDW27694 | 여성 안타티카 롱 헤비 다운 | CO1/CO2 |  |  | 10월3주 | [10 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 15000 | 3750000000 | 16500000000
325 |  |  | JKPNW27424 | 여성 하이킹 위고 팬츠 | CO1 | [19 empty] | 500 | 31000000 | 135000000
326 |  |  | JWPNW27423 | 남성 하이킹 위고 팬츠 | CO1 | [19 empty] | 500 | 32000000 | 135000000
327 | 최지희 | 조은선 | QYAAW27421 | 남녀공용 2L 방수 스패츠 | CO1/CO2 | [13 empty] | 캐비야 | 국내 |  |  |  |  | 750 | 22229250 | 81000000
328 | 최지희 | 조은선 | QYAKW27411 | 남녀공용 폴라텍 파워스트레치 넥워머 | CO1/CO2 | [13 empty] | 아이앤지 | 중국 |  |  |  |  | 2250 | 21546000 | 135000000
329 | 최지희 | 조은선 | QYAKW27413 | 남녀공용 폴라텍 파워스트레치 방한대 | CO1 | [13 empty] | 신기SB | 국내 |  |  |  |  | 1000 | 16984000 | 70000000
330 | 최지희 | 조은선 | QYAKW27415 | 남녀공용 폴라텍 파워스트레치 바라클라바 | CO1 | [13 empty] | 신기SB | 국내 |  |  |  |  | 1000 | 19210000 | 78000000
331 | 최지희 | 조은선 | QYAKW27601 | 남녀공용 솟솟 패딩 머플러 | CO1/CO2 | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 20000000 | 156000000
332 | 최지희 | 조은선 | QYAUW27601 | 남여공용 솟솟 퀼팅 이어워머 | CO1/CO2 | [13 empty] | ING | 국내 |  |  |  |  | 2000 | 18400000 | 100000000
333 | 최지희 | 조은선 | QYBDW27602 | 여성 솟솟 크로스백 | CO1/CO2 | [13 empty] | 풍국 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 33000000 | 132000000
334 | 최지희 | 조은선 | QYBXW27602 | 여성 솟솟 백팩 | CO1/CO2 | [13 empty] | 풍국 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 17250000 | 69000000
335 | 최지희 | 조은선 | QYHFW25421 | 남녀공용 고어텍스 히어로 방수 장갑 | CO1 | [13 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 38167000 | 158000000
336 | 최지희 | 조은선 | QYHFW27401 | 남녀공용 고어 윈드스토퍼 우븐 장갑 | CO1/CO2 | [13 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 2750 | 33052250 | 242000000
337 | 최지희 | 조은선 | QYHFW27403 | 남녀공용 고어 윈드스토퍼 플리스 장갑 | CO1/CO2 | [13 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 26574000 | 176000000
338 | 최지희 | 조은선 | QYHFW27405 | 남녀공용 프리마로프트 패딩 장갑 | CO1/CO2 | [13 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 38172000 | 234000000
339 | 최지희 | 조은선 | QYHFW27407 | 남녀공용 프리마로프트 패딩 미튼 | CO1/CO2 | [13 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 30000000 | 156000000
340 | 최지희 | 조은선 | QYHFW27409 | 남녀공용 파워 스트레치 장갑 | CO1/CO2 | [19 empty] | 5000 | 40000000 | 250000000
341 | 최지희 | 조은선 | QYHFW27411 | 남녀공용 울 이너 장갑 | CO1 | [13 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 500 | 5576000 | 27500000
342 | 최지희 | 조은선 | QYHFW27601 | 남녀공용 플리스 장갑 | CO1/CO2 | [13 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 8300000 | 60000000
343 | 최지희 | 조은선 | QYHFW27901 | 남녀공용 방풍 패딩 장갑 | CO1/CO2 | [13 empty] | 시즈글로벌 | 베트남 |  |  |  |  | 900 | 10800000 | 63000000
344 | 최지희 | 조은선 | QYREW27405 | 남녀공용 고어텍스 2L 이어플랩캡 | BLK/CO2 | [13 empty] | 캐비야 | 국내 |  |  |  |  | 1500 | 28500000 | 147000000
345 | 최지희 | 조은선 | QYREW27603 | 남녀공용 코듀로이 볼캡 | CO1/CO2 | [13 empty] | PNG | 베트남 |  |  |  |  | 750 | 11250000 | 52500000
346 | 최지희 | 조은선 | QYREW27605 | 남녀공용 솟솟 볼캡 | CO1/CO2 | [13 empty] | PNG | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 30000000 | 175000000
347 | 최지희 | 조은선 | QYREW27607 | 남녀공용 폴라텍 볼캡 | CO1/CO2 | [13 empty] | PNG | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 15000000 | 60000000
348 | 최지희 | 조은선 | QYREW27609 | 남녀공용 다운 트루퍼햇 | CO1 | [19 empty] | 1200 | 21600000 | 105600000
349 | 최지희 | 조은선 | QYREW27901 | 남녀공용 폴라텍 플리스 이어플랩캡 | CO1/CO2 | [13 empty] | PNG | 베트남 |  |  |  |  | 750 | 8250000 | 48750000
350 | 최지희 | 조은선 | QYRFW27606 | 여성 솟솟 버킷햇 | CO1/CO2 | [13 empty] | PNG | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 32000000 | 156000000
351 | 최지희 | 조은선 | QYRGW27401 | 남녀공용 하이킹 컨투어 숏비니 | CO1/CO2/CO3 | [13 empty] | 짠 | 중국 |  |  |  |  | 1000 | 10000000 | 50000000
352 | 최지희 | 조은선 | QYRGW27601 | 남녀공용 이지 비니 | CO1/CO2/CO3/CO4/CO5 | [13 empty] | 짠 | 국내 |  |  |  |  | 8000 | 72000000 | 400000000
353 | 이재헌 | 정은진 | TLJDW27503 | 남성 튜브 스탠드넥 경량 다운 재킷 | CTP/DNA | [13 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 6000 | 360000000 | 1920000000
354 | 이재헌 | 정은진 | TLJDW27511 | 남성 발키리 스탠드넥 경량 다운 재킷 | DGR/DOE/DEB | [13 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 9000 | 630000000 | 3150000000
355 | 이재헌 | 정은진 | TLJDW27513 | 남성 디테쳐블 후드 경량 다운 재킷 | CTP/DEB | [13 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 3000 | 225000000 | 1170000000
356 | 이재헌 | 정은진 | TLJDW27521 | 남성 에그라이트 스탠드넥 경량 다운 재킷 | ASB/DMS/DNV | [13 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 8000 | 576000000 | 3120000000
357 | 이재헌 | 정은진 | TLJDW27523 | 남성 에그라이트 후드형 경량 다운 재킷 | DTE/CHR | [13 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 324000000 | 1680000000
358 | 이재헌 | 정은진 | TLJDW27541 | 남성 UL 후드 미드 다운 재킷 | PEG/DEB | [13 empty] | 호전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 6000 | 450000000 | 2700000000
359 | 이재헌 | 정은진 | TLJDW27561 | 남성 고어텍스 윈드스토퍼 디테쳐블 후드 미드 다운 재킷 | DTL/DEB | [13 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 4500 | 517500000 | 2655000000
360 | 이재헌 | 정은진 | TLJDW27571 | 남성 고어텍스 2L 방수 디테쳐블 후드 미드 다운 재킷 | SKA/DEB | [13 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 4000 | 640000000 | 2760000000
361 | 이재헌 | 조이슬 | TLJJW27461 | 남성 스탠드넥 하이브리드 다운 재킷 | DOE/DEB | [13 empty] | 원전 | 미얀마 |  |  |  |  | 4000 | 200000000 | 1000000000
362 | 이재헌 | 조이슬 | TLJJW27471 | 남성 후디드 라이트 인슐레이션 재킷 | SAG/DNA | [13 empty] | 원전 | 미얀마 |  |  |  |  | 4000 | 248000000 | 1280000000
363 | 이재헌 | 조이슬 | TLJJW27473 | 남성 디테쳐블 후드 헤비 인슐레이션 재킷 | GBU/DEB | [13 empty] | 원전 | 미얀마 |  |  |  |  | 3000 | 234000000 | 1170000000
364 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27401 | 남성 패딩 팬츠 | DEB/SKA | [13 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 117015000 | 675000000
365 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27431 | 남성 튜브 다운 팬츠 | DEB | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 126396000 | 640000000
366 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27441 | 남성 위고프로 팬츠 | DEB | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 92245500 | 435000000
367 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27451 | 남성 고어텍스 윈드스토퍼 원턱 팬츠 | DEB | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 227636000 | 1280000000
368 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27453 | 남성 고어텍스 윈드스토퍼 슬림핏 노턱 팬츠 | MID | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 227636000 | 1280000000
369 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27461 | 남성 기모 슬림핏 테이퍼드 트레이닝 팬츠 | DEB/CHR | [13 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 3500 | 104524000 | 588000000
370 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27471 | 남성 베이직 본딩 원턱 팬츠 | DEB/CHR/DNV | [13 empty] | 디코드 | 베트남 |  |  |  |  | 6000 | 235068000 | 1188000000
371 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27473 | 남성 베이직 본딩 슬림핏 노턱 팬츠 | DEB/CHR/CTP | [13 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 8500 | 331772000 | 1683000000
372 | 박술홍 | 조이슬 | TLPNW27493 | 남성 카고팬츠 | DEB/MUD | [13 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 92320000 | 396000000
373 | 이재헌 | 정은진 | TNJDW27501 | 남녀공용 튜브 넥리스 경량 다운 재킷 | MUD/DEB | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 165000000 | 870000000
374 | 이재헌 | 정은진 | TNJDW27531 | 남녀공용 후드 경량 다운 재킷 | ABE/DOE/DEB | [13 empty] | 원전 | 인도네시아
375 | 이재헌 | 정은진 | TNJDW27551 | 남녀공용 UL 후드 헤비 다운 재킷 | MUS/DMS/DEB | [13 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 5000 | 550000000 | 2750000000
376 | 박진아 | 권혁일 | TVIBW27402 | 여성 트라이자 슬림핏 베이스레이어 하의 | CO1/CO2 | [13 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 500 | 6713500 | 39000000
377 | 박진아 | 권혁일 | TVICW27402 | 여성 트라이자 슬림핏 긴팔 베이스레이어 상의 | CO1/CO2 | [13 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 450 | 6458400 | 39600000
378 | 박지인 | 정은진 | TVJDW27502 | 여성 스탠드넥 튜브 다운 재킷 | ALI/MID | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 5000 | 374065000 | 1600000000
379 | 박지인 | 정은진 | TVJDW27504 | 여성 중기장 디테쳐블 후드 다운 재킷 | CTP/MID | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 371220000 | 1560000000
380 | 박지인 | 정은진 | TVJDW27512 | 여성 발키리 경량 다운 재킷 | ECR/DEB | [13 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2500 | 196235000 | 875000000
381 | 박지인 | 정은진 | TVJDW27522 | 여성 에그라이트 스탠드넥 경량 다운 재킷 | ABU/DTL | [13 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 270488000 | 1560000000
382 | 박지인 | 정은진 | TVJDW27524 | 여성 에그라이트 후드형 경량 다운 재킷 | OAT/LPI/DEB | [13 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 6000 | 445740000 | 2520000000
383 | 박지인 | 정은진 | TVJDW27542 | 여성 UL 미드 후드 다운 재킷 | ABU/CHR | [13 empty] | 호전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 2000 | 196298000 | 900000000
384 | 박지인 | 정은진 | TVJDW27572 | 여성 2L 고어텍스 중기장 방수 다운 재킷 | ALI/DEB | [13 empty] | 기도 | 미얀마 |  |  |  |  | 2000 | 330000000 | 1440000000
385 | 박지인 | 정은진 | TVJJW27462 | 여성 스탠드넥 하이브리드 다운 재킷 | AEB/DEB | [13 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 4000 | 214440000 | 1000000000
386 | 박지인 | 정은진 | TVJJW27472 | 여성 프리마로프트 경량 패딩 재킷 | ECR/DEB | [13 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 3000 | 204795000 | 960000000
387 | 박지인 | 정은진 | TVJJW27474 | 여성 프리마로프트 헤비 패딩 재킷 | ASB/CHR | [13 empty] | 원전 | 인도네시아 |  |  |  |  | 3000 | 245046000 | 1170000000
388 | 박지인 | 정은진 | TVJJW27482 | 여성 스탠드넥 인슐레이션 재킷 | ALI/DEB | [13 empty] | 포마트 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 124000000 | 540000000
389 | 박지인 | 정은진 | TVJJW27492 | 여성 중기장 어저스터블 웨이스트 안슐 재킷 | OAT/MID | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 3000 | 180744000 | 870000000
390 | 박진아 | 권혁일 | TVPNW27402 | 여성 패딩 카고 팬츠 | DEB | [13 empty] | YIC | 베트남 |  |  |  |  | 1500 | 52368000 | 405000000
391 | 박진아 | 권혁일 | TVPNW27422 | 여성 카고 팬츠 | CTP/DNV | [13 empty] | 디코드 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 88372000 | 396000000
392 | 박진아 | 권혁일 | TVPNW27432 | 여성 튜브 다운 조거 팬츠 | DEB | [13 empty] | 아이블 | 베트남 |  |  |  |  | 1400 | 72021600 | 448000000
393 | 박진아 | 권혁일 | TVPNW27442 | 여성 WIGO PRO 팬츠 | DEB | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 1800 | 81181800 | 522000000
394 | 박진아 | 권혁일 | TVPNW27452 | 여성 고어 윈드스토퍼 본딩 슬림핏 팬츠 | DEB | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 4000 | 300408000 | 1280000000
395 | 박진아 | 권혁일 | TVPNW27472 | 여성 본딩 테이퍼드핏 팬츠 | RBW/MID | [13 empty] | 거림 | 베트남 |  |  |  |  | 2500 | 104182500 | 495000000
396 | 박진아 | 권혁일 | TVPNW27482 | 여성 본딩 슬림핏 팬츠 | ABE/DEB | [13 empty] | TBO | 베트남 |  |  |  |  | 5500 | 208532500 | 1089000000
397 |  |  | TVPOW27408 |  | CO1/CO2
398 | 박진아 | 권혁일 | TVTBW27402 | 여성 베이직 긴팔 쿼터집업 슬림핏 티셔츠 | OAT/LPI/DEB | [13 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 7000 | 124467000 | 966000000
399 | 박진아 | 권혁일 | TVTBW27404 | 여성 그리드 릴렉스핏 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | ECR/RBW | [13 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 1800 | 54288000 | 284400000
400 | 박진아 | 권혁일 | TVTBW27422 | 여성 메쉬 플리스 슬림핏 긴팔 후드 티셔츠 | ABU/CHR | [13 empty] | 장안 | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 58578000 | 316000000
401 | 박진아 | 권혁일 | TVTBW27424 | 여성 부클플리스 긴팔 후드 티셔츠 | ECR/DTL | [13 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 3000 | 93000000 | 474000000
402 | 박진아 | 권혁일 | TVTBW27452 | 여성 솟솟 플리스 긴팔 쿼터집업 티셔츠 | ECR/ALI/CHR/ | [13 empty] | IKG | 인도네시아 |  |  |  |  | 8500 | 184484000 | 1258000000
403 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27411 | 남녀공용 경량 15L 티어드롭형 백팩 | CO1/CO2 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 900 | 26586000 | 133200000
404 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27413 | 남녀공용 UHMWPE 15L 티어드롭형 백팩 | CO1 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 200 | 13908000 | 50000000
405 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27421 | 남녀공용 경량 20L 티어드롭형 백팩 | CO1/CO2 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 600 | 19526400 | 106800000
406 | 박술홍 | 조은선 | QEBXX27441 | 남여공용 롤탑형 40L 백패킹 백팩 | CO1 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 800 | 110256000 | 360000000
407 | 최지희 | 조은선 | QEBXX27601 | 남녀공용 아라미드 백팩 | DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 300 | 16500000 | 66000000
408 | 최지희 | 조은선 | QEBXX27621 | 남녀공용 3L 마조테크 백팩 | WGY |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 300 | 23994600 | 87000000
409 | 박술홍 | 나영길 | QEBXX27751 | 남녀공용 트레일러닝 베스트 10L | AWH |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 풍국 | 베트남 |  |  |  |  | 350 | 21323750 | 87500000
410 | 최지희 | 조은선 | QELAX27403 | 남녀공용 하이킹 크루 삭스 | DEB/CO2 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 크리스 | 국내 |  |  |  |  | 500 | 1950000 | 17500000
411 | 박술홍 | 나영길 | QELAX27781 | 남녀공용 트레일러닝 크루 삭스 | DEB |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 일본 | 국내 |  |  |  |  | 500 | 3500000 | 15000000
412 | 최지희 | 조은선 | QEREX27403 | 남녀공용 고어텍스 3L 볼캡 | DEB/CO2 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | 캐비야 | 국내 |  |  |  |  | 1000 | 13800000 | 98000000
413 | 최지희 | 조은선 | QEREX27601 | 남녀공용 우븐 볼캡 | CHR/CO2 |  |  | 8월1주 | [10 empty] | PNG | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 13000000 | 78000000
414 | 최지희 | 조은선 | QEREX27773 | 남녀공용 트레일러닝 메쉬캠프캡 | DEB/PEG/DEB/PEG |  |  | 8월1주 | [10 empty] | PNG | 베트남 |  |  |  |  | 2000 | 26000000 | 140000000
415 | 최지희 | 조은선 | QYBDX27401 | 남녀공용 엑시엄 슬링백 | CO1 | [13 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 600 | 11808000 | 58800000
416 | 최지희 | 조은선 | QYBDX27403 | 남녀공용 엑시엄 미니 웨이스트백 | CO1 | [13 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 1200 | 16800000 | 72000000
417 | 최지희 | 조은선 | QYBDX27405 | 남녀공용 엑시엄 미니 파우치 | CO1 | [13 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 2000 | 22000000 | 110000000
418 | 최지희 | 조은선 | QYBDX27601 | 남녀공용 메신저백 | CO1 | [19 empty] | 800 | 24000000 | 134400000
419 | 박술홍 | 조은선 | QYBXX27411 | 남녀공용 티어드롭형 AXIOM 백팩 10L | CO1/CO2 | [13 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 2000 | 56916000 | 256000000
420 | 박술홍 | 조은선 | QYBXX27413 | 남녀공용 경량 AXIOM 백팩 20L | CO1/CO2 | [13 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 2000 | 43800000 | 236000000
421 | 박술홍 | 조은선 | QYBXX27431 | 남녀공용 티어드롭형 AXIOM 백팩 30L | CO1 | [13 empty] | 인투잇 | 중국 |  |  |  |  | 1000 | 52738000 | 198000000
422 | 최지희 | 조은선 | QYLAX27401 | 남녀공용 마운틴 하이 삭스 | CO1/CO2 | [13 empty] | 크리스 | 국내 |  |  |  |  | 1000 | 4000000 | 25000000
423 | 최지희 | 조은선 | QYREX27401 | 남녀공용 고어텍스 2L 볼캡 | CO1/CO2/ | [13 empty] | 캐비야 | 국내 |  |  |  |  | 1000 | 12000000 | 70000000
424 | 최지희 | 조은선 | QYREX27403 | 남녀공용 버클 스트랩 캠프캡 | CO1/CO2 | [13 empty] | 캐비야 | 국내 |  |  |  |  | 1000 | 10500000 | 55000000
425 | 최지희 | 조은선 | QYREX27601 | 남녀공용 경량 우븐 볼캡 | CO1/CO2 | [13 empty] | PNG | 베트남 |  |  |  |  | 1000 | 10500000 | 55000000

## 금액 요약
27FW 구분별 금액 요약 — 원가합 · 소매가합
구분: 의류(J/T/V 등) · 용품(품번 Q로 시작) · WM/피싱(품번 8로 시작, 27FW 현재 0건). 트래커 값 수정 시 자동 갱신됩니다.
구분 | 스타일 수 | 기획수량 (장) | 원가합 (원) | 소매가합 (원) | 소매가합 비중
의류
용품 (Q)
WM/피싱 (8)
합계
의류 내 비수기 선정 비중 (27FW 비수기 수령 시 자동 계산)
비수기 = KS_비수기 선정 27FW 탭 N열 'O' 기준 — 트래커 '비수기 선정' 열 입력 시 갱신
구분 | 스타일 수 | 기획수량 (장) | 원가합 (원) | 소매가합 (원)
의류 전체
비수기 선정 (의류)
비수기 비중
* 원가합 = Σ(기획수량×입고원가), 소매가합 = Σ(기획수량×예상소매가) — 생진테 추출본 기준. 기획수량 미입력 스타일은 합계 미포함

## 리스크 요약
27FW 소재일정 리스크 요약 (생진테 출고일 · 띤쨘/르바란 보정)
전체 스타일 |  | A코드(가을) 스타일 |  | ★ 납기위험(A코드) |  | ◆ 지연주의(W/X) |  | 출고일 미정
MD별 현황
MD | 스타일 수 | A코드 | 출고일 미정 | 작지 미발행(X/부분) | 비수기 선정 | ★ 납기위험 | 조율완료
김준래
문도혁
박술홍
박지인
박진아
이재헌
정영준
최지희
최진민
합계
공유 메시지 (관계부서 발송용)
27FW 출고계획은 생진테 출고예정주차 기준으로 운영되며, 생산도 동 일정에 맞춰야 합니다. 관건은 소재일정의 정확성입니다. 출고일 2주 전에는 제품이 입고되어야 하고, 제품입고 기준 100일 전에는 소재가 입고되어야 합니다(FW 봉제 난이도 반영). 미얀마 공장은 띤쨘 휴무(4/9~4/18), 인도네시아 공장은 르바란 휴무(3/4~3/17)로 생산기간이 겹치는 만큼 소재 마감이 추가로 앞당겨집니다. 이 마감까지 소재 입고가 확인되지 않았거나, 현시점 작업지시서가 발행되지 않은 A코드(가을상품)는 납기 준수가 어렵습니다. CMT는 본사(소재팀), 완사입은 생산처에서 소재 입고 가능일을 회신해 주시기 바랍니다.